REPUBLIQUE TOGOLAISE

Travail – Liberté – Patrie

-----------------------------

ATELIER D’ORGANISATION ET DE RENFORCEMENT DES CAPACITES DES ACTEURS DE LA FILIERE AQUACOLE AU TOGO

PROJET PPAT/TOGO/MAEP/ACET-CI/ 2009

TERMES DE REFERENCE

CENTRE COMMUNAUTAIRE DE BE, LOME, TOGO

DU 05 AU 09 MARS 2012

- CONTEXTE ET JUSTIFICATION

Les pêches togolaises contribuant à 4% du PIB du secteur primaire sont exercées sur les plans d’eau maritime, lagunaire, fluviale et barrages. Elles sont artisanales et industrielles en mer et exclusivement artisanales dans les autres pêcheries. Malgré leur relative pauvreté, les ressources halieutiques permettent aux pêcheurs de faire des prises permanentes en mer et en lagune et saisonnières dans les cours d’eau dont les estimations annuelles varient entre 12.000 et 17.000 tonnes. Elles créent environ 22.000 emplois répartis entre 10.000 pêcheurs (60% à temps plein) et 12.000 commerçantes et transformatrices de poissons. Tous ces emplois font vivre directement et indirectement environ 150.000 personnes.

Au Togo, le poisson entre pour près de 50% dans la consommation de protéines d’origine animale bien que sa contribution per capita soit faible (environ 9 kg / habitant /an). La pêche maritime artisanale assure 80% de l’approvisionnement national. La pêche industrielle est confrontée aux conditions naturelles peu favorables du plateau continental étroit et large de 12 à 13 milles.

La production nationale est faible par rapport aux besoins de consommation. Aussi a-t-on recours à l’importation de poissons congelés pour pallier le déficit. Dans ce contexte, l’aquaculture en général et la pisciculture en particulier, par ses actions ponctuelles de développement, empoissonnement de petits barrages et retenues d’eau, étangs familiaux, essaie d’apporter sa modeste contribution à la couverture des besoins.

Malgré les énormes potentialités du Togo, la production aquacole reste faible (70 à 100 tonnes par an). Elle est essentiellement dominée par le Tilapia Oreochromis niloticus (90%) et le silure Clarias gariepinus (8%). Plus de 500 étangs et 200 barrages piscicoles  avec une superficie totale de 30 000 ha ont été construits  au début des années soixante. Mais par manque de soutien et d’encadrement adéquat, plusieurs pisciculteurs ont abandonnés. Sur les 13 stations d’alevinage que comptait le Togo, il y a quelques années, une seule d’une superficie de 1 ha est fonctionnelle et peu produire environ 2.000 à 5.000 alevins et 200 géniteurs.

Fort de ce qui précède et conscient du rôle économique et social joué par le secteur des pêches et de l’aquaculture au Togo et de l’importance des missions des structures en charge de la gestion durable des ressources halieutiques, le l’Association des Chrétiens Evangéliques Togolais Vivant en Côte d’Ivoire (ACET-CI) organise un atelier en vue de recenser tous les acteurs de la filière aquacole au Togo, de renforcer leurs capacités à l’effet de relancer les activités de cette filière au Togo.

Cet atelier réunira les principales parties prenantes qui interviennent dans la filière aquacole. Il s’agit des administrations publiques en charge des pêches et de l’aquaculture, des organisations professionnelles, des aquaculteurs en zones rurales et périurbaines, des commerçantes de poissons, des provendiers, des prestataires de service dans le domaine aquacole, des experts nationaux et autres partenaires.

- OBJECTIFS DE L’ATELIER

Objectif global :

Renforcer les capacités organisationnelles des acteurs de la filière aquaculture au Togo en vue d’améliorer significativement la production aquacole nationale et contribuer ainsi à la création d’emplois pour les jeunes et les femmes.

Objectifs spécifiques :

- Faire l’état des lieux de la pisciculture au Togo et recenser région par région les pisciculteurs existants;

- Organiser les acteurs de la filière aquacole en groupements coopératifs régionaux et en réseaux pour la production, la commercialisation, les échanges et la diffusion d’informations ;

- Renforcer les capacités des acteurs de la filière aquacole dans les domaines de la formation et de l’encadrement (producteurs et formateurs) ;

- Faciliter l’accessibilité aux intrants (alevins et aliment).

- METHODOLOGIE

Les travaux se dérouleront en plénière et en commissions sous la supervision d’un modérateur. La démarche opérationnelle comportera trois étapes :

Etape 1 : Séances en plénière

Trois séances en plénières sont prévues :

- La première séance fera l’objet de trois (03) communications :

- une communication sur l’état des lieux de l’aquaculture au Togo par la Direction de la Pêche et de l’Aquaculture du Ministère de l’Agriculture de l’Elevage et de la Pêche au Togo;

- une présentation des composantes du Projet par le Professeur ATSE Boua Célestin, Consultant et Chercheur au Centre de Recherches Océanologiques d’Abidjan ;

- une communication sur les aspects institutionnels et juridiques du Projet par Me Emmanuel Kossi GNOSSA

- La seconde sera consacrée à la restitution des travaux des commissions

- La troisième sera utilisée pour l’adoption du rapport général de l’atelier.

Etape 2 : Travaux en commissions

Deux commissions seront formées à savoir :

Commission I : Identification des acteurs de la filière aquacole au Togo

La Commission I a pour tâches de :

- D’analyser le règlement intérieur de l’association Nationale des Pisciculteurs du Togo en conformité avec les textes et lois en vigueur dans le Pays ;

- D’Identifier les différents acteurs intervenant dans la filière aquacole ;

- De proposer le profil de candidats à la pisciculture à recruter ;

- Proposer un plan de formation des pisciculteurs.

- Définir les appuis logistiques pour accompagner les pisciculteurs dans la mise en œuvre du Projet.

Commission II : Coordination des acteurs de la filière aquacole et renforcement des capacités

La Commission II a pour tâche de :

- Analyser les statuts de l’Association Nationale des Pisciculteurs du Togo;

- Définir les rôles et responsabilités des acteurs intervenant dans la filière aquacole;

- Evaluer les dysfonctionnements constatés au niveau de ces acteurs ;

- Proposer des solutions adéquates aux dysfonctionnements enregistrés ;

- Proposer un plan de renforcement des capacités des acteurs.

Les travaux en commission seront animés par un président, assisté de deux (2) rapporteurs choisis parmi les membres de la Commission.

Un bureau de séance sera mis en place pour faciliter les travaux en commission.

Etape 3 : Adoption du rapport général de l’atelier

Suite à l’adoption des rapports de chaque commission en plénière, le Comité scientifique rédigera le rapport général de l’atelier avec l’aide du bureau de séance et des rapporteurs des commissions. Ce rapport sera présenté, discuté et adopté en plénière.

- RESULTATS

Les résultats attendus sont définis comme suit :

- L’état des lieux de la pisciculture au Togo est réalisé ;

- Les pisciculteurs et les autres acteurs de la filière sont identifiés sur le territoire togolais;

- Un plan de correction des dysfonctionnements est établi ;

- Les acteurs de la filière sont organisés en groupements coopératifs régionaux pour la production et la commercialisation;

- Les capacités des pisciculteurs sont renforcées ;

- Le rôle et la responsabilité de chaque acteur dans la collecte et le traitement des données statistiques sont précisées.

- LIEU ET DUREE

L’Atelier se déroulera au Centre Communautaire de BE à Lomé.

L’atelier se tiendra du 05 au 09 Mars 2012, soit une durée de cinq (5) jours (voir le programme de l’atelier).

- COMITE D’ORGANISATION

Le Comité d’organisation se présente comme suit :

- Présidence de l’atelier : Assurée par le Directeur de la Pêche et de l’Aquaculture du Togo ;

- Comité Scientifique : Présidence assurée par un Conseiller Technique du MAEP ;

- Secrétariat technique : Assuré par le Consultant Prof ATSE Boua Célestin ;

- Commission Finances et logistique: Assurée par l’ACET-CI;

- Commission Accueil et restauration : Assurée par l’ACET-CI;

- Commission Communication : Assurée par l’ACET-CI.

- ORGANISATION DE L’ATELIER

- 1 salle pour la plénière (ouverture, débat général, validation, clôture) ;

- 2 salles pour les travaux en commission ;

- 1 salle pour le Comité Scientifique et le Secrétariat Technique ;

- 1 service accueil pour l’enregistrement des participants et la remise des badges ;

- 1 secrétariat technique avec du personnel d’appui, 2 ordinateurs de bureau, 2 ordinateurs portables, 2 imprimantes, 1 vidéoprojecteur, 1 photocopieur, multiprise, rallonge, appareil photo numérique, et des fournitures de bureau ;

- PARTICIPANTS

Les participants à l’atelier sont :

- Les administrations publiques (pêche et aquaculture, planification et programmation, économie et finance), la recherche et les statistiques agricoles;

- Les professionnels privés (Aquaculteurs, Transformateurs, Mareyeurs, Provendiers, Aménagistes et Coopératives de pêche etc.) ;

- Les partenaires internationaux (FAO, UE).

- COÛT ESTIMATIF

Le coût de l’atelier est estimé à huit millions de francs CFA (8.000.000 FCFA).

- ATTRIBUTION DES DIFFERENTS COMITES

10.1. Présidence de l’atelier

Supervise les activités de tous les autres comités

10.2. Comité scientifique

Supervise les travaux scientifiques ;

Elabore les discours des autorités administratives ;

Elabore le Press-book et le contenu des kits à remettre aux participants ;

Supervise les rapports des commissions ;

Reçoit les communications des intervenants ;

10.3. Secrétariat technique

Appui aux présidents du comité d'organisation et du comité scientifique dans l’exécution des tâches de l’atelier ;

Participation à la présentation des recommandations de l’atelier

Rédaction et diffusion du rapport de l’atelier ;

Exécution des travaux des secrétariats des commissions ;

Mise à disposition des recommandations de l’atelier ;

Gestion et diffusion des documents de l’atelier ;

Gestion des fournitures et équipements de bureau :

Gestion du véhicule de liaison.

10.4. Sous-comité Finance

Recherche et gestion des ressources financières

Exécution du budget (décaissement des fonds et règlement des dépenses)

10.5. Sous-comité logistique

Organisation des salles de plénière et de travaux en commissions

Recherche et mise en place des équipements :- matériel audio, ordinateurs,  photocopieur, etc.

Acquisition des fournitures de bureau, papeterie, encre pour photocopieur et ordinateur ;

Confection de badges et identification (table de séance)

10.6. Sous-comité accueil, restauration

Remise des documents et des badges

Confection des tickets de restaurant

Composition et exécution du menu

Organisation de cocktail à l'ouverture et à la clôture de l'atelier

Organisation des pauses café.

10.7. Sous-comité communication

Confection et pose de banderoles.

Presse : audio, télé, écrite

Spots publicitaires

Elaboration du dossier de presse.

- PROGRAMME

Lundi 05 Mars 2012

08H00 – 09H30 : Enregistrement des participants

09H30 – 10H00 : Séance d’ouverture

10H00 – 10H30 : Pause café

10H30 – 11H00 : Présentation des composantes du Projet

11H00 – 11H30 : Présentation de la situation de l’aquaculture au Togo

11H30 – 12H00 : Présentation des aspects institutionnels et juridiques du Projet

12H00 – 12H30 : Présentation des termes de référence des travaux en commission

13H00 – 14H30 : Déjeuner

14H30 – 16H00 : Travaux en commission

16H00 – 16H30 : Pause café

16H30 – 18H00 : Travaux en commission

Mardi 06 Mars 2012

09H00 – 10H00 : Présentation des rapports de la commission I et débat en plénière

10H00 – 10H30 : Pause café

10H30 – 11H30 : Présentation des rapports de la commission II et débat en plénière

11H30 – 12H30 : Sélection des candidats pour la formation et remise de kits

12H30 – 13H30 : Déjeuner

13H30 – 17H30 : Visites des fermes pilotes (Dévégo et Agbata Lanzo Kopé)

Mercredi 07  au Jeudi 08 Mars 2012

08H00 – 12H00 : Formation des acteurs

12H00 – 13H30 : Déjeuner

13H30 – 17H00 : Formation des acteurs

Vendredi 09 Mars 2012

09H00 – 10H30 : Lecture et Adoption du rapport final de l’atelier

10H30 – 11H30 : Séance de clôture

| PARTICIPANTS | NOMBRE |
| --- | --- |
| Ministère de l’Agriculture, de la Pêche et de l’Elevage Cabinet du Ministre Direction de la Pêche et de l’Aquaculture | 06 03 03 |
| Autres Ministères Ministère de la Coopération, du Développement et de l’Aménagement du territoire Ministère des Affaires Etrangères et de l’Intégration Régionale Ministère de l’Environnement et des Ressources forestières Ministère de l’Enseignement Supérieure et de la Recherche | 04 01 01 01 01 |
| Organisations internationales | 02 |
| Union Européenne | 01 |
| Mission de Coopération et d’Action Culturelle (France) | 01 |
| Institutions de recherche ITRA (Institut Togolaise de Recherche Agronomique) Université de Lomé | 02 01 01 |
| Organismes financiers FAO (Organisation des Nations Unies pour l’Alimentation et l’Agriculture) FED (Fonds Européen de Développement) PNUD (Programme des Nations Unies pour le Développement | 03 01 01 01 |
| Personnes ressources Consultant du Projet Conseiller juridique du Projet | 02 01 01 |
| Partenaires professionnels ONG Aquaculteurs et autres acteurs de la filière | 51 01 50 |
| TOTAL DES PARTICIPANTS | 70 |