REPUBLIQUE DE COTE D’IVOIRE

Union – Discipline – Travail

MINISTERE DE LA PRODUCTION ANIMALE

ET DES RESSOURCES HALIEUTIQUES

PLAN DIRECTEUR

DES PECHES ET DE L’AQUACULTURE

2010 - 2025

-----------

Rapport après atelier  (25 mai 2009)

PLAN DIRECTEUR DE LA PECHE ET DE L’AQUACULTURE (PDPA)

Rapport provisoire après atelier 22 mai 2009

______________________________

TABLE DES MATIERES

Taux de change monétaire

Résumé exécutif

Introduction

PARTIE 1: BILAN DIAGNOSTIC  SECTORIEL

I.	Contexte national et importance du secteur

II.	Le sous-secteur des pêches

III. Le sous-secteur de l’aquaculture

PARTIE 2: CADRE DE POLITIQUE ET AXES STRATÉGIQUES  DU PDPA

I.	Cadre de politique national et défis au plan international et régional

II.	Objectifs du PDPA

III.   Axes strategiques pour atteindre les objectifs spécifiques sectoriels

IV.	Les instruments de mise en oeuvre du PDPA

V. Le programme d’action 2010-2025

VI. Cadre d’interventions prioritaires

PARTIE 3: LE PROGRAMME INTÉRIMAIRE DE RELANCE ET DE DÉVELOPPEMENT DE LA PÊCHE ET L’AQUACULTURE   (PIRD/PA 2010-2015)

- Raison d’être du PIRD

- Objectifs du PIRD

- Les axes d’ interventions du PIRD suivant les objectifs spécifiques du PDPA

- Description et résultats attendus des composantes du PIRD

Composante 1 : Gestion  durable des pêches

Composante 2:  Renforcement du suivi, contrôle et surveillance des pêches

Composante 3 : Amélioration des conditions d’exploitation de l’armement et de l’industrie de transformation et de commercialisation

Composante 4 : Développement de l’aquaculture

Composante 5: Mise en oeuvre du PIRD

IV.  Coûts du PIRD

V.  Aperçu sur le cadre, modalités d’exécution et S&E du PIRD

VI.  Mesures d’impacts

VII. Brève analyse des risques et mesures de mitigation

PROCHAINES ETAPES

ANNEXES : 
1.	Carte de localisation des plans d’eau de Côte d’Ivoire

2.	Coûts du PIRD

3.	Matrice du PIRD

4.	Principes d’intervention du PIRD

5	Documents de l’atelier

6.	Termes de référence de la mission de formulation du PDPA

TAUX DE CHANGE MONETAIRE (Novembre 2008)

Unité monétaire = FCFA

1 Euro = 656 FCFA

1 Dollar EU = 500 FCFA

LISTE DES ABREVIATIONS

$EU		Dollar des Etats Unis d’Amérique

AFD		Agence Française pour le Développement

ANADER	Agence national de développement

ANDE		Agence national de l’environnement

BAD		Banque Africaine de Développement

BM		Banque Mondiale

BNI		Budget national d’investissement

CASTELLI-CI	Conserveries CASTELLI en Côte d’Ivoire

CCPR		Code de conduite pour une pêche responsable

CIAPOL	Centre ivoirien anti-pollution

CNAA		Centre national d’appui aux aquacultures

CNAA		Centre pilote d’appui aux aquaculteurs

CNRA		Centre national de recherches océanographiques

CRO		Centre de recherche océanographique d’Abidjan

CTPD		Coopération technique entre pays en développement

CTPD		Coopération technique entre pays en développement

CV		Cheval vapeur

DCP		Dispositif de concentration de poisson

DPH		Direction des productions halieutiques

DRSP		Document de stratégie de réduction de la pauvreté

DSRP		Document de Stratégie de Réduction de la Pauvreté

FADP		Fonds d’appui au développement de l’aquaculture

FAO		Organisation des Nations unies pour l’Alimentation et l’Agriculture

FAO/RAF	Bureau régional de la FAO en Afrique

FAO/TCP	Coopération  technique de la FAO

FCFA		Unité monétaire de la Banque Centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest

FDFP		Fonds développement …..

FIDA		Fonds international pour le développement agricole

FIRCA	Fonds interprofessionnel pour la recherche et le conseil agricole

INS		Institut national de la statistique

LANADA	Laboratoire national d’appui au développement agricole

LCHAI	Laboratoire central pour l’hygiène alimentaire et l’agro-industrie

LPPA		Lettre de politique du secteur de la pêche et de l’aquaculture

MIPARH	Ministère de la production animale et des ressources halieutiques

OMD		Objectifs du millénaire pour le développement

OP		opérateurs professionnels

PAL		Projet aquaculture lagunaire

PAP		Programmes d’actions prioritaires

PAPPE	Projet d’appui à la profession piscicole dans l’Est

PAU		politique agricole de l’Union (UEMOA)

PBO		Projet BAD-ouest

PDPA		Pla directeur des pêches et de l’aquaculture

PFCI		Pêche et Froid Côte d’Ivoire

PIB		Produit intérieur brut

PIRD		Programme intermédiaire de relance et de développement

PME		Petite et moyenne entreprise

PMEDP	Programme des moyens d’existence durable (Pêche)

PNUD		Programme des nations unies pour le développement

PPCO		Projet piscicole du Centre-ouest

PPE		Pisciculture de petite échelle

PSRSA	Programme spécial régional pour la sécurité alimentaire

PTF		Partenaires techniques et financiers

SCODI	Société des conserveries et de distribution de Côte d’Ivoire

SCS		Suivi, contrôle et surveillance

SFD		Système financier décentralisé

SIAL		Société ivoirienne d’aquaculture lagunaire

SMA		Sommet mondial de l’alimentation

UE		Union  Européenne

UEMOA	Union économique et monétaire ouest africaine

USAID	Agence des Etats-Unis pour le développement international

VMS		Système de suivi des navires

Résumé exécutif

De 1960 à 1989, la Côte d’Ivoire a connu un essor considérable de son agriculture, duquel une frange importante de la population tire ses moyens d’existence. Notamment dans le secteur de la pêche et de l’aquaculture, des avancées significatives avaient été obtenues. Seulement, ce secteur a subi une tendance baissière très nette de ses performances depuis une vingtaine d’année (moins 53%), créant une réduction très nette du patrimoine halieutique, une pauvreté accrue dans les communautés riveraines des plans d’eaux, mais également une réduction considérable des activités de services et d’exportation des produits de la pêche dans le port d’Abidjan.

Face à cette situation, le DSRP préconise une politique halieutique dont l’objectif principal est le développement durable et profitable des pêches et de l’aquaculture, dans le cadre de la politique nationale de développement économique, de sécurité alimentaire et de réduction de la pauvreté. La Lettre de politique de la pêche et de l’aquaculture - LPPA» fixe les objectifs spécifiques sectoriels comme suit: (i) une gestion durable et responsable des ressources halieutiques ; (ii) un accroissement des parts de marché des productions intérieures ; (iii) une valorisation optimale des capacités ; et, (iv) une promotion du développement de l’aquaculture.

Seulement, les plans et cadres d’orientation qui sous-tendent actuellement la LPPA ne sont pas suffisamment porteurs des instruments d’orientation sectorielle, de planification des priorités et programmes indispensables pour redresser la situation.  C’est pour remédier à celà, que le présent document portant “Plan Directeur de Développement des Pêches et de l’Aquaculture (PDPA)” est élaboré. Il s’inspire fondamentalement de la vision nationale de développement économique et sociale ainsi que des stratégies nationales et internationales qui la sous-tendent dans la recherche d’une gestion rationnelle, durable et profitable des ressources halieutiques en Côte d’Ivoire.

Le document s’articule suivant trois parties : Partie I : Bilan-diagnostic sectoriel; Partie II : Cadre de politique et axes stratégique du PDPA; et, Partie III: Le programme intérimaire de relance et de développement de la pêche et de l’aquaculture   (PIRD/PA) 2010-2015.

Partie I : Bilan-diagnostic sectoriel. Les contraintes, les opportunités, les forces et les faiblesses dans la pêche sont résumés comme suit :

| faiblesses | forces |
| --- | --- |
| - L’étroitesse du plateau continental ivoirien (10.200 km²) ; - Faiblesses de l’upwelling côtier ; - Vétusté des navires de pêche industrielle ; - Déficit d’information sur l’ensemble du secteur avec pour conséquence la faiblesse des outils de prise de décision ; - Faiblesse du cadre politique et règlementaire et mauvaise articulation entre les politiques et les programmes ; - Faiblesse du cadre institutionnel : faible niveau de coopération entre les divers intervenants (recherche, ministères, institutions privées et parapubliques), absence de système de surveillance - Faiblesse du niveau organisationnel des acteurs limitant leur capacité à participer activement à la gestion du secteur, - Etat de pauvreté des communautés de pêche, - Atomicité des points de débarquement | - Ressources démersales lithophiles sous-exploitées, - Ressources sardinières ″robustes″, - Ressources financières des accords de pêche; - Existence des plans d’eau lagunaire et continentale à forte productivité, - Volonté manifeste des acteurs à s’investir dans la gestion du secteur - Vulgarisation de la gestion participative, - Industrie halieutique performante - Existence d’une Autorité compétente fonctionnelle - Régime franc |
| OPPORTUNITES | MENACES |
| - Forte demande nationale et régionale en poisson et produits de pêche - Politique de décentralisation qui précise la distribution des responsabilité de gestion entre les parties prenantes. - Accord de Partenariat Economique (APE), - Existence de laboratoires avec un plateau technique approprié - Elaboration du document de stratégie de réduction de la pauvreté | - Pollution du milieu maritime (développement du secteur pétrolier), lagunaire et continental, - Conflit d’occupation des zones de pêche (pêche industrielle côtière et artisanale - Volonté de coopération des institutions intervenantes, - Existence d’un réseau de centres de recherche et d’universités, - Exigence des normes sanitaires européennes |

Les sources de croissance sectorielle proviendraient d’actions judicieuses  suivantes: (i) une meilleure gestion des ressources halieutiques  pour  améliorer la productivité des unités de pêche ; (ii) la capitalisation des réseaux financiers décentralisés pour les rendre accessibles à un nombre significatifs de promoteurs d’entreprises commerciale de pêche et d’aquaculture à petite et moyenne échelle; (iii) la création d’un environnement fiscal adéquat pour les entreprises de valorisation de produits d’exportation ; (iv) le renforcement les capacités de tous les acteurs, y compris de l’administration et les institutions techniques d’assistance aux pêcheurs et agents de la transformation et de la distribution.

L’analyse du bilan-diagnostic indique que l’aquaculture ivoirienne regorge d’énormes potentialités de développement parce que les marges de progression sont grandes du point de vue étendue exploitable et de productivité,  et également la demande est considérable, bien qu’elle est concurrencée par le poisson d’importation. Il apparaît de larges possibilités de positionnement sur les marchés, à condition que les producteurs disposent des moyens pour améliorer la qualité de leurs produits et pour mieux maîtriser les circuits et les débouchés commerciaux. Cependant, il existe des contraintes variées auxquelles il faut apporter des solutions appropriées dans le cadre du partenariat Etat-OP.

  - Partie II : Cadre de politique et axes stratégique du PDPA. L’objectif principal du Plan Directeur de Développement du secteur Pêche et Aquaculture est  le développement durable et profitable des pêches et de l’aquaculture dans le cadre de la politique nationale de développement économique, de sécurité alimentaire et de réduction de la pauvreté, à long terme (horizon 2025). La nouvelle politique de gestion du secteur visera à mettre en place des systèmes d’aménagement et de gestion durable concertée.

Pour l’objectif « accroissement des productions intérieures », il faut faudra entre autres axe d’intervention : accroître l’effort d’investissement dans le secteur pour permettre l’exploitation rationnelle des ressources encore inaccessibles ou sous-exploitées ; et améliorer la productivité des entreprises de pêche et d’aquaculture et les services amont et des services post captures afin d’accroître la compétitivité des produits, en cohérence avec les exigences de qualité et de disponibilité.

Pour accroitre l’objectif «  accroitre les parts de marché des productions intérieures », on mettra en jeu toutes les solidarités interprofessionnelles, régionales et internationales pour contribuer efficacement à la sécurité alimentaire nationale par l’amélioration des échanges entre pôles de production et pôles de consommation ; et, à la valorisation des opportunités extérieures que représentent les accords bi ou multilatéraux.

Pour atteindre l’objectif  « Valorisation optimales des capacités”,  il s’agira d’apporter un appui conséquent et cohérent aux initiatives de développement à tous les niveaux et dans tous les domaines pour renforcer les capacités institutionnelles et techniques; améliorer les instruments d’incitation et de promotion des investissements; et, améliorer et mettre en cohérence les systèmes d’appuis et d’encadrement.

Pour atteindre l’objectif “ Promotion du développement de l’aquaculture », il s’agit d’établir les bases de son  développement en établissant les pré-requis (conditions et environnement) d’un développement durable massif, complet et maitrisé de l’aquaculture dans ses différentes options et   variétés de systèmes techniques, sociales et économiques ; notamment il faut valoriser les acquis de la pisciculture à petite échelle vers la pisciculture commerciale.

En termes de production, toutes pêcheries maritimes, lagunaires et continentales confondues, il est envisagé de porter la production annuelle totale des productions halieutiques de l’ordre de 52 000 tonnes en 2007 à environ  89 000 tonnes en 2015, à environ 123 000 tonnes en 2020, et à 152 000 tonnes en 2025.

Il apparaît nettement que, d’ici 2025, malgré l’accroissement considérable de la production halieutique locale, plus 200%, la consommation per capita actuelle (15 kg/an), en maintenant le niveau actuel des importations, chutera progressivement de 15 à 13 kg. Cette chute du disponible per capita (avec des importations constantes), serait considérable (jusqu’à 8,7kg) si les niveaux actuels des productions halieutiques n’étaient pas améliorés, et créerait un besoin d’importation totale de 350 000 tonnes, soit 100 000 tonnes en plus par rapport à 2007.  Lorsque l’on sait que le poisson constitue les 2/3 de l’apport en protéines animales des populations ivoirienne, et que l’élevage connait une croissance limitée, c’est dire que tout doit être mis en œuvre pour atteindre les objectifs du PDPA.

La mise en œuvre du PDPA s’appuiera sur un certains nombre d’instruments spécifiques : le programme d’action prioritaire 2010-2025; des dispositifs institutionnels de concertation et d’implication des acteurs ; des fonds de développement servant les solidarités entre sous secteurs ; et, un système continu d’information, de suivi et d’évaluation.

Le programme d’actions prioritaires 2010-2025 sera établi selon des programmes d’actions à moyen termes (5 ans), et suivant les orientations définies dans les cadres stratégiques nationaux à l’horizon 2025 (DRSP, LPPA, OMD, etc.). Il est établi suivant les objectifs spécifiques assignés au secteur. Selon cette nomenclature, les programmes (les activités préconisées et l’atteinte des résultats) seraient comme suit dans les quatre objectifs spécifiques du PDPA :

Pour réaliser l’objectif spécifique 1 : « Gestion durable et responsable des ressources » : Programme 1.1 mélioration de la productivité environnementale; Programme 1.2: Amélioration de la gouvernance et la gestion participative des pêcheries ; et, Programme 1.3  « Amélioration du suivi, contrôle et surveillance des pêches et de l’environnement aquatique”

Pour réaliser l’objectif spécifique 2 : « Accroissement des productions intérieures » : Programme 2.1 Accroissement durable des captures des unités de pêche ;

Pour réaliser l’objectif spécifique 3 : « Valorisation optimale des capacités » : Programme 3.1 Accroissement des volumes de produits exportés et les capacités de commercialisation dans le marché national ; Programme 3.2 Amélioration des  moyens d’existence et réduire la vulnérabilité des communautés de pêche artisanale;  Programme 3.3 Garantie de la sécurité alimentaire et la nutrition en produits de pêche; et Programme 3.4 Développement des marchés et du commerce des produits de pêche.

Pour réaliser l’objectif spécifique 4: promotion de l’aquaculture: Programme 4.1: Etablissement des bases d’un developpement de l’aquaculture; Programme 4.2 : valorisation des acquis de la pisciculure à petite échelle vers la pisciculture commerciale; Programme 4.3:  Etude des bases de l’aquaculture industrielle et d’exportation; et, Programme 4.4: Valorisation des milieux aquatiques et de leurs ressources halieutiques

PARTIE III. Le programme intérimaire de relance et de développement de la pêche et de l’aquaculture   (PIRD/PA) 2010-2015.

La réalisation des objectifs de développement de la pêche et de l’aquaculture exigera un vaste chantier de programmes. A long terme le PDPA balisera le développement de la pêche et de l’aquaculture en Côte d’Ivoire. Seulement, à court et moyen termes, il y a aussi  urgence et obligation de travailler d’abord sur la base d'un programme intérimaire de relance (PIRD) du secteur   dans une perspective de durabilité, de sécurité alimentaire et de lutte contre la pauvreté, suivant le DSRP.

L’idée de programme de relance  sous-entend qu’il s’agit d’abord de remettre (sur une période la plus courte possible, comprise entre 2009 et 20l5) le système halieutique (ressources et économie) ivoirien dans un dimensionnement et une cohérence des paramètres clés (capacité, effort, mortalité par pêche, indice d'abondance, rente, capacités de traitement, nombre et qualification des opérateurs, valeur ajoutée, etc.) atteints durant les décennies passées, avec les objectifs actuels de contribution du secteur à l'économie nationale (création de richesse et d'emplois pour réduire la pauvreté et assurer la sécurité alimentaire). L'idée de programme intérimaire sous entend que la sortie du programme en 2015, coïncidera avec un retour aux équilibres fondamentaux du secteur permettant une croissance harmonieuse et accélérée.

Interventions du PIRD. Pour réaliser les objectifs spécifiques  ci-dessus, les interventions du PIRD, suivant les objectifs et stratégies du PDPA, se présentent comme suit :

Suivant l’objectif spécifique 1 : Gestion durable et responsable des ressources halieutiques : Les interventions s’attacheront à : Développer les recherches d’accompagnement; Mettre en place d’un système de concession de droits d’accès et structuration des plans d’aménagement des pêcheries ; Mettre en place des mécanismes de co-gestion au niveau des plans d’eau continentaux et lagunaires ; et, Renforcer le suivi, contrôle et surveillance des pêches.

Suivant l’objectif spécifique 2 : Accroissement des productions intérieures. Les interventions s’attacheront à : Assurer l’amélioration des performances de la pêche artisanale dans les plans d’eau maritime, lagunaire et continentale ; Elargir les zones de pêche sur l’ensemble de la ZEE ivoirienne et suivant des accords de pêche l’accès à des territoires extérieurs ; Rendre plus opérationnelles les services offerts aux flottilles de pêche à l’attache des ports ivoiriens ; etc.

Suivant l’objectif spécifique 3 : Valorisation optimale des capacités. Les interventions s’attacheront à : Améliorer les conditions d’exploitation de l’armement industriel ainsi que les entreprises industrielles; Renforcer l’industrie d’exportation de produits thoniers ; et, Rationaliser les activités de commercialisation (importation et distribution y compris de mareyage local).

Suivant l’objectif spécifique 4 : Promotion du développement de l’aquaculture. Les interventions s’attacheront à Elaborer et mettre en place des bases technico-économiques de promotion de l’aquaculture commerciale à petite et moyenne échelle ; Promouvoir un noyau de 500 aquaculteurs modèles ; Mettre en place un centre national d’appui aux aquaculteurs ; Mettre en place un fonds d’appui au développement de l’aquaculture ; et, Informer et sensibiliser les acteurs engagés dans le PIRD.

Les interventions ci-dessus du PIRD seront menées à travers des activités groupées dans cinq composantes comme suit :

Composante 1 : Gestion  durable des pêches : s/c 1.1 Réformes institutionnelles et amélioration de la gouvernance sectorielle ; s/c 1.2 Recherches-accompagnement ; et, s/c 1.3 Mise en place de systèmes d’aménagement et cogestion des pêcheries continentales, lagunaires et maritimes.

Composante 2 :  Amélioration du suivi, contrôle et surveillance.

Composante 3 : Amélioration des conditions d’exploitation de l’armement et de l’industrie de pêche : s/c 3.1	Amélioration des performances de la pêche artisanale ;  s/c 3.2	Amélioration des conditions d’exploitation de l’armement industriel (sardinier et chalutier) ; s/c 3.3 Renforcement de l’industrie d’exportation de produits thoniers ; et, s/c 3.4 Rationalisation des activités de commercialisation   (importations et distribution).

Composante 4 : Développement de l’aquaculture : s/c 4.1 Elaboration des bases de l’aquaculture commerciale ; 	s/c 4.2	Promotion d’un noyau de 500 aquaculteurs modèles ; s/c 4.3 Mise en place d’un centre national d’appui aux aquaculteurs ; s/c 4.4 Mise en place d’un Fonds national d’appui aux aquaculteurs.

Composante 5 : Gestion et exécution du projet : s/c 5.1 Sensibilisation et information ; s/c 5.2 Unité d’exécution du PIRD.

Coûts du PIRD. Sur 6 ans, le coût total du PIRD hors investissements, y compris les imprévus physiques et financiers, atteindrait un montant d’environ 38 milliards de FCFA. Ce coût ne comprend ni les investissements des opérateurs et leurs associations, ni la valeur de la terre pour les exploitations aquacoles, ni la construction des infrastructures (étangs, cages et enclos). Ces estimations procèdent d’indicateurs pris à différentes sources. Il faudra les affiner lors de la phase finale d’étude du PIRD. En moyenne de l’ordre de 6,6 milliards de FCFA par an  du BNI et des PTF,  attribué en moyenne annuelle au MIPARH pour les comptes ouverts aux productions halieutiques.

Globalement, par catégorie de dépense, 68 % du coût total du PIRD couvriront les investissements (Infrastructures et équipements) indispensables, à consentir par l’Etat pour remettre en état l’environnement technique et financier sectoriel, et permettre ainsi aux opérateurs de développer leurs activités. Il s’agit d’appuis en construction de bâtiments publics, apports de garantie au système bancaire, infrastructures publiques, équipements et matériel, etc., indispensables aux institutions prenantes, plus particulièrement à la DPH et aux organisations professionnelles et administratives autour des plans d’eau, pour remplir les conditions préalables à la relance et au développement sectoriel.

Les appuis institutionnels directs à la DPH et aux institutions administratives en charge des plans d’eau s’élève à 31% dont 9% consacré à l’expertise nationale d’encadrement, 1% à l’expertise internationale et 21 % aux catégories de formation (Séminaires, Formation et Supports logistiques) qui manquent le plus à la DPH. Une partie de la formation sera affecte aux activités d’information et à la sensibilisation des acteurs.

L’organisation du PIRD  comportera trois niveaux:

Coordination et suivi : ce niveau impliquera l’institution publique de tutelle (le MIRAPH et ses services centraux et décentralisés) ainsi que les opérateurs et leurs associations. Un Comité paritaire (Etat/Opérateurs/Partenaires techniques et financiers) sera créé pour la mise en œuvre du PIRD. Il se dotera des outils de gestion et de contrôle les plus appropriés, en associant conjointement les pêcheurs et aquaculteurs, et leurs structures organisées, pour l’évaluation des actions et les réorientations nécessaires.

Concertation : ce niveau concerne l’articulation du PIRD à l’échelle locale, dont les communautés de base, compte tenu de l’approche participative et ascendante du Projet, mais surtout des aspects fonciers au niveau des plans d’eau.

Exécution : ce niveau dont le statut (public ou prestataire de service) sera étudié lors de la formulation finale du document d’exécution du Programme, concernera d’une part le personnel d’encadrement et celui des opérateurs contractants, et d’autre part l’ensemble des acteurs impliqués dans la réalisation des actions du PIRD.

INTRODUCTION

- Le diagnostic de la pauvreté a permis de définir pour la Côte d’Ivoire une vision claire qui se résume en cinq grands points, autour desquels les actions Gouvernementales devront être concentrées: (i) un havre de paix, de sécurité, de cohésion sociale et de bien-être ; (ii) un pays émergent et une puissance économique de la Sous-région ; (iii) un pays de travailleurs dans la discipline et le respect des valeurs morales ; (iv) un pays de culture de l’excellence et de promotion du mérite dans l’équité, et (v) un pays moderne, dans le respect des valeurs environnementales.

- Cette vision de long terme se décline en quatre impacts regroupant harmonieusement six axes stratégiques assortis d’actions prioritaires de développement:

- L’impact 1 « rétablissement et raffermissement des fondements de la République » est obtenu avec les effets de l’axe stratégique 1 relatif à la « Consolidation de la paix, Sécurité des personnes et des biens et Promotion de la bonne gouvernance » et ceux de l’axe stratégique 5 « Décentralisation comme moyen de participation des populations au processus de développement et de réduction des disparités régionales » ;

- L’impact 2 « transformation de la Côte d’Ivoire en un pays émergent » est obtenu d’une part avec les effets de l’axe stratégique 2 : « Assainissement du cadre macroéconomique » et de l’axe stratégique 3 « Création d’emploi et de richesses par le soutien au monde rural et promotion du secteur privé comme moteur de la croissance » ;

- Plus particulièrement, d’importantes réformes seront menées pour améliorer la gouvernance économique et relever la transparence de la gestion budgétaire. De même l’axe 3 requiert l’amélioration de la compétitivité globale de l’économie à travers : (i) la modernisation des infrastructures ; (ii) le développement du capital humain, du savoir et de l’innovation ; (iii) la mise en place d’un environnement des affaires de classe internationale; (iv) la promotion active des exportations, et (v) l’amélioration du financement de l’économie.

- De 1960 à 1989, la Côte d’Ivoire a connu un essor considérable de son agriculture, duquel une frange importante de la population tire ses moyens d’existence. Notamment dans le secteur de la pêche, des avancées significatives avaient été obtenues. Le secteur a subi une tendance baissière très nette de ses performances depuis une vingtaine d’année (moins 53%), créant une réduction très nette du patrimoine halieutique, une pauvreté accrue dans les communautés riveraines des plans d’eaux, mais également une réduction considérable des activités de services et d’exportation dans le port d’Abidjan.

- Face à cette situation, le DSRP préconise une politique halieutique dont l’objectif principal est le développement durable et profitable des pêches et de l’aquaculture, dans le cadre de la politique nationale de développement économique, de sécurité alimentaire et de réduction de la pauvreté.

- Il existe une « Lettre de politique de la pêche et de l’aquaculture - LPPA» qui fixe les objectifs spécifiques sectoriels:

    - Gestion durable et responsable des ressources halieutiques ;

    - Accroissement des parts de marché des productions intérieures ;

    - Valorisation optimale des capacités ; et,

    - Promotion du développement de l’aquaculture.

- Seulement, les plans et cadres d’orientation qui sous-tendent la LPPA ne sont pas suffisamment porteurs des instruments d’orientation sectorielle, de planification des priorités et de mise en oeuvre des programmes indispensables pour redresser la situation.

- C’est pour remédier à celà, que le présent document portant “Plan Directeur de Développement des Pêches et de l’Aquaculture (PDPA)” est élaboré. Il s’inspire fondamentalement de la vision nationale de développement économique et sociale ainsi que des stratégies nationales et internationales qui la sous-tendent dans la recherche d’une gestion rationnelle, durable et profitable des ressources halieutiques en Côte d’Ivoire. Il  s’articule suivant trois parties :

- Partie I : Bilan-diagnostic sectoriel, suivant un état des lieux, des contraintes et opportunités

- Partie II : Justification, Objectifs,  Axes stratégiques et priorités du PDPA

- Partie III: Le programme intérimaire de relance et de développement de la pêche et de l’aquaculture   (PIRD/PA) 2009-2015.

PARTIE I

BILAN-DIAGNOSTIC

- LE CONTEXTE NATIONAL ET IMPORTANCE DU SECTEUR

Contexte politique, économique et social

  - Située le long du golfe de Guinée, la Côte d’Ivoire avec un littoral de 550 km, s’étend sur une superficie de 322.462 km². La population de 19,8 millions d’habitants (2005) conaît un taux de croissance démographique annuelle de 3,3%. L’économie ivoirienne essentiellement basée sur l’agriculture avec des performances remarquables en production végétale (cacao, café, ananas, bananes, anacarde, coton, sucre, cultures vivrières, etc.) présente des déficits chroniques en productions animale et halieutique. Le poisson reste la première source de protéine animale avec une consommation per capita de 15 kg/hab/an (2005).

Importance économique et sociale du secteur de la pêche et de l’aquaculture.

  - Le coup d’Etat de 1999 et la crise militaro-politique qui perdure depuis 2002 ont des effets négatifs sur la vie économique et sociale malgré les efforts de normalisation en cours.

  - Le secteur des pêches et de l’aquaculture occupe une place stratégique dans l’économie ivoirienne au regard de la problématique de la sécurité alimentaire. Sa contribution au PIB total est passée de 0,3% en 2004 à 0,2% en 2005. Elle participe pour 0,9% au PIB agricole (segment production). Une analyse du secteur (PMEDP, 2004) pour la période 1998-1999 intégrant la production et les valeurs ajoutées générées en aval (transformation, commercialisation et distribution) situe la contribution relative de la pêche au PIB à 0,9 (1998) et à 0,7% (1999) et évalue la part de la pêche artisanale dans l’ensemble de la pêche à 57,6% en 1997, 68% en 1998 et 47% en 1999. L’activité de pêche artisanale est de loin la plus importante de la filière.

  - La consommation natioanle de produits de pêche est estimée à plus de 300 000 tonnes de poisson (2005), dont 250 000 tonnes (soit plus de 80%) sont importées pour une valeur de plus de 100 milliards de FCFA. Le secteur procure près de 70 000 emplois directs et fait vivre plus de 400 000 personnes principalement dans la pêche artisanale et la transformation. L’industrie thonière avec trois conserveries demeure  dynamique malgré la concurrence internationale.

- LE SOUS-SECTEUR DES PECHES

Les ressources halieutiques maritimes, lagunaires et continentales

  - Les ressources marines:  Avec un plateau continental étroit de 12.000 km², la Côte d’Ivoire se trouve dans la zone du Golfe de Guinée la plus pauvre en ressources halieutiques. Les espèces démersales composées de communautés de Sciaenidae et de Sparidae représentent un potentiel estimé à plus de 26 000 tonnes (CRO, 2006).  Les crustacés offrent un potentiel exploitable d’environ 1200 tonnes. Le potentiel des grands pélagiques migrateurs de la zone économique exclusive (ZEE) ivoirienne composés essentiellement de thonidés est à plus 17.000 tonnes. Les petits pélagiques côtiers dont l’abondance dépend des conditions environnementales (remontée saisonnnière d’eau froide côtière) se répartit entre le Togo, le Ghana et la Côte d’Ivoire sont estimés à 81.000 tonnes.

  - Les ressources lagunaires:  Le système lagunaires ivoiriens (Ebrié, Aby, Grand-Lahou et Fresco) couvre 1.200 km² de superficie. Il communique par endroit avec la mer et forme des embouchures avec les fleuves (Comoé pour Ebrié, Bandama pour Grand-Lahou, Bia pour Aby). Le peuplement ichtyologique des lagunes est vérié (153 espèces). L’ethmalose, petit pélagique, demeure la principale espèce. Elle est fortement inféodée aux conditions environnementales. Les crevettes et le crabe des lagunes constituent une composante relativement importante des captures. Les lagunes ivoiriennes offrent un potentiel de capture annuel estimé à 22.000 tonnes.

  - Les ressources continentales. Le réseau hydrographique ivoirien relativement dense (1,5% du territoire national) se caractérise par 4 principaux fleuves (Bandama, Comoé, Sassandra et Cavally) ; 6 barrages hydroélectriques (Ayamé 1, Ayamé 2, Kossou, Taabo, Buyo et Faé) ; plus de 30 barrages hydro-agricoles et plus de 400 barrages agro-pastoraux.. Le potentiel halieutique des barrages hydro agricoles et agro-pastoraux reste peu connu et leur exploitation est marginale. En revanche, avec le transfert réussi du tilapia ( Oreochromis niloticus) et de l’Heterotis (Heterotis niloticus), il s’est développé sur les lacs hydroélectriques une économie halieutique dynamique. Ces plans  d’eau continentale offrent un potentiel de production annuelle de 30.000 tonnes.

  - Globalement les ressources halieutiques marine, lagunaire et continentale sont très limitées. Elles sont menaées  par les pratiques de pêche illicite non déclarée et non règlementée et par la pollution:

- Ces dernières années, les activités de pêche illicite se sont amplifiées dans les eaux  sous juridiction nationale. Plusieurs navires de pêche se livrant à des activités de pêche illicites, non déclarée et non réglementée sont signalés.

- La fermeture progressive des embouchures (effets conjuguée de la houle  et de la baisse de pluviométrie) d’Assinie, de Grand-Bassam et de Grand-Lahou a des incidences négatives sur la productivité et la biodiversité des lagunes. La perturbation des échanges mer-lagune influe négativement sur les crustacés et les petits pélagiques dont le cycle dépend du niveau de salinité des lagunes.

- La pollution a entraîné la dégradation des lagunes (lagune Ebrié (baies de Cocody et de Koumassi), lagune Aby (prolifération d’un nouveau type d’algue non encore identifié)), et la baisse de productivité..

Analyses des activités de la pêche

Analyse de la production; l’état d’exploitation des ressources halieutiques

  - La production nationale est passée de 81000 tonnes en 2000 à 41.000 tonnes en 2007, couvrant à peine 18% de la demande nationale. Elle connaît baisse régulière depuis  2000.

  - La pêche hauturière. Depuis 1991, la pêche hauturière est régie par l’accord de pêche entre la Côte d’Ivoire et l’Union européenne qui autorise les navires de pêche de l’Union européenne notamment français et espagnoles a pêché dans la Zone Economique Exclusive ivoirienne. Les thoniers français destinent une partie de leur production aux conserveries locales contrairement  aux espagnols qui transbordent la quasi totalité de leur capture en direction de l’Espagne pour approvisionner leurs industries. D’autres pavillons (ghanéens, guinéens, etc.) débarquent ou transbordent du thon au port de pêche d’Abidjan.. Il faut noter qu’une partie du thon débarqué est constitué de faux thon très apprecié par les ivoiriens. Il constitue aujourd’hui un marché relativement important qui risque de s’accroitre. Les quantités commercialisées sur le marché ivoirien varient entre 8500 et 15 000 tonnes.

  - La pêche industrielle chalutière. La flottille nationale s’est stabilisée depuis 2001 à 11 chalutiers dont 8 de moins de 200 CV et 3 de plus de 400CV. Toutefois, depuis 2005, 9 chalutiers chinois construits en 2004 s’y sont ajoutés. Les chalutiers ivoiriens, peu performants (34 ans d’âge)  ont enregistré en 2005 en moyenne 19 marées par an contre 44 pour les navires étrangers pour des rendements respectifs de  8.484kg/marée et de 9.435kg/marée. Les navires ivoiriens pour réduire leurs charges d’exploitation opèrent dans les zones réservées à la pêche artisanale (2 miles marins), provoquant de fréquents dommages aux artisans pêcheurs. Sur la période 2001-2005, les débarquements des chalutiers sont passés de 5153 t à 4405 t soit une diminution en volume de 14,5% pendant que les ventes passent de 2, 054 milliards de F CFA (2001) à 1,4 milliard de F CFA (2005) soit une baisse de 30% en valeur.

  - La pêche industrielle sardinière: La flottille sardinière nationale s’est stabilisée à 13 en 2001. Les navires ont les caractéristiques suivantes: dimension moyenne 17 à 27 m, de 54 à 128 tonneaux, puissance comprise entre 300 et 450 CV. La production est en baisse constante depuis 2001. elle est passée de  24.751 t en 2001  à  12.607 t en 2005 soit une baisse de 49% sur la période. Elle éprouve les mêmes difficultés d’explotation que la pêche chalutière.

  - La pêche artisanale maritime. Elle est concentrée dans la partie ouest du littoral (Sassandra, San-Pedro, Grand-Béréby et Tabou) et dans la région d’Abidjan (Abidjan, Grand-Bassam et Jacqueville). La flotille comprend 2000 embarcations, 500 sennes tournantes coulissantes, 80 sennes de plages, 2000 lignes et 7000 filets maillants. Le taux moyen de motorisation de l’ensemble du littoral (22%). Les équipages constitués à plus 90% de ghanéens utilisent de grandes pirogues adaptées au franchissement de la barre. La production est dominée par les petits pélagiques (sardinelle).

  - La pêche artisanale lagunaire.  Elle emploie des engins et des méthodes de pêche moins sophistiquées et peu coûteux en investissement (pirogues monoxyles ou en planches, pagaies et de divers engins (filets maillants, nasses, bambous, éperviers)). Les principales espèces pêchées sont constituées d’ethmalose, de mâchoiron, de tilapia, de crevette et de crabe des lagunes. Les débarquements se situeraient entre 14.217t (1990) et 25.491t (2000). La contribution de la lagune Aby est significative et se situe à hauteur de plus de 60%.

  - La pêche artisanale continentale.  Elle est pratiquée dans les rivières, les fleuves et les lacs de barrages hydro- agricoles et agro-pastoraux du nord par des communautés de pêcheries généralement dominées par les étrangers. La production estimée à 13.146 tonnes est largement inférieure au  potentiel de production des plans d’eau (30.000 tonnes). De fréquents conflits intercommunautaires opposent souvent les communautés ivoiriennes  et étrangères pour le contrôle de la ressource. Les pratiques de pêche illicites y sont légion. Le tilapia et l’Heterotis représentent 50% à 70% des débarquements.

Analyse de la commercialisation des produirs de pêche

  - La commercialisation des produits de la pêche comporte deux circuits principaux: le circuit des produits frais et le circuits des produits transformés.

  - Les productions chalutière et sardinière sont vendues à la criée aux  mareyeurs agréés. Le poisson de premier choix (les pièces) et la crevette sont conditionnés et exportée vers l’Europe. Toutefois, le mode de fonctionnement actuel de la criée semble ne pas satisfaire les acteurs à cause de son manque de transparence.

  - En ce qui concerne, la pêche artsisanale, l’analyse du fonctionnement du marché des produits de la pêche met en évidence deux segments principaux qu’on pourrait appelé le marché primaire et le marché sécondaire.

  - Le marché primaire se déroule uniquement au débarquement et concerne les produits frais (poissons, mollusques, crustacés)

  - Le marché sécondaire représente le second niveau de transaction commerciales et concerne aussi bien les produits frais que transformés contrairement au marché primaire. Ce pendant du point de vue organisationnel, il se scinde en marché de gros ou d’expédition et en marché de détail ou domestique

Analyse de la transformation des produits de pêche

  - La transformation des produits de pêche comprend la transformation artisanale et la transformation industrielle.

  - La transformation artisanale comprend le fumage, le salage et le séchage. Le fumage est la technique  de transformation de poisson  la plus  utilisée sur tous les plans d’eau notamment dans les zones difficiles d’accès.Il permet la conservation du poisson. Les clupéidés (sadinelles, ethmalose, etc.) rarement consommées faris sont fumés. Toutefois, certaines espèces dites nobles (machoiron) s’apprecient quand elles sont fumées.

  - La transformation industrielle:  Trois  conserveries de thon (SCODI, PFCI et Castelli-ci) opèrent dans ce secteur. Les principaux produits finis sont les conserves de thon, les longes de thon.  (110.000 tonnes). En 2005, Elles ont traité  environ 53.720 tonnes de thon soit 48,8% de leur capacité annuelle  (110000 tonnes) en raison de la fermeture  l’une des usines a dû fermer à cause des troubles sociopolitiques.

  - Toutefois, grâce à des investissements importants et à la mise en application du concept HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point), les usines sont aux normes sanitaires internationalement reconnues. Pour améliorer leur niveau de compétitivité sur le marché international notamment européen, la Côte d’Ivoire a pris des mesures de soutien en leur conférant le statut d’entreprise franche de transformation des produits de pêche (la loi n° 2005-556 du 02 décembre 2005).

  - Transformation des sous-produits: la société REAL valorise les sous-produits de l’industrie thonière par la production de farine de poisson destinées à la fabrication d’aliments pour l’élevage.

Analyse du cadre général des activités de pêche

  - Le cadre général des activités de la pêche comprend les politiques mises en oeuvre, le cadre instritutionnel et réglementaire, et les infrastsructures et équipement.

Analyse des politiques mises en oeuvre.

  - La politique des pêches. Les objectifs globaux de développement de la pêche n’ont guère changé depuis les années 1960, à savoir: (i) fournir une alimentation saine et abondante aux populations; (ii) procurer des recettes d’exportation à l’Etat; et, assurrer une gestion durable des ressources halieutiques.

  - Toutes les initiatives de promotion et de développement de la pêche contribuent à les atteindre.  Toutefois, les stratégies pour l’atteinte des ces objectifs ont évolué en passant de l’interventionnisme (Etat providence) à la responsabilisation progressive des acteurs à la gestion du secteur.

  - Aussi, afin de favoriser, l’expansion et la pérénnité des activités, l’Etat a mis en oeuvre des mesures fiscales incitatives au nombres desquelles on a:

- l’exonération des taxes du matériel de pêche pour les armements;

- la détaxe du carburant destiné aux activités de pêche;

- la création d’une zone franche permettant de conferer aux entreprises de transformantion le statut d’entreprise franche de transformation des produits de pêche par l’adoption de la loi n° 2005-556 du 02 décembre 2005 dont la lenteur de la mise en œuvre affecte les résultats d’exploitation

Analyse du cadre institutionnel  et régelementaire

  - Le cadre institutionnel de la pêche comprend les organismes publiques et parapublics, les organisations professionnelles.

  - Les organismes publiques et parapublics. Le Ministère de la Production Animale et des Ressources Halieutiques (MIPARH) est chargé de la mise en œuvre et du suivi de la politique du gouvernement en matière de production animale et de ressources halieutiques. Il intervient par ses demebrements (Directions régionales et départementales) sur le territoire nationale. La Direction des productions halieutiques (DPH)  opérationnalise les orientations politiques.

  - Le Laboratoire central pour l’hygiène alimentaire et l’agro-industrie (LCHAI) du Laboratoire National d’Appui au Développement Agricole (LANADA)  intervient dans l’analyse de la qualité des produits de pêche. Il fournit ainsi au système de l’autorité compétente (Direction des Services Vétérinaires et de la Qualité, Direction des Production Halieutiques...) les éléments techniques nécessaires à l’exécution de sa mission de service public

  - Le Centre de Recherches Océanologiques (CRO), le Centre national de recherches agronomiques (CNRA), les Universités de Cocody et d’Abobo-Adjamé à travers leurs départements d’hydrobiologie et l’Institut Pasteur de Côte d’Ivoire réalisent d’importants travaux de recherches dont les résultats constituent pour la Direction des productions halieutiques un atout pour la gestion des pêches ivoiriennes.

  - Le comité d’administration du régime franc (loi n°2005-556 du 2 décembre 2005) accompagne les secteurs privé et public pour améliorer la compétitivité de l’industrie thonière ivoirienne.

  - D’autres institutions publiques (Marine nationale, Affaires maritimes, Centre Ivoirien Anti-pollution (CIAPOL) etc.), Agence nationale de l’environnement (ANDE) collaborent à la surveillance des eaux sous juridiction ivoirienne et à la lutte contre la pollution des espaces maritime, lagunaire et continantal.

  - Les institutions parapubliques (Agence nationale de développement rural (ANADER), Fonds Interprofessionnel pour la Recherche et le Conseil Agricole (FIRCA) et Fonds de développement de la formation professionnelle (FDFP)) apportent un soutien efficace au secteur des pêches dans une dynamique de concertation interinstitutionnelle d’encadrement, de vulgarisation et de renforcement de capacités.

  - Les organisations professionnelles. Les armateurs, les importateurs de poisson congélé et les conserveries se sont inscrits dans une dynamique d’organisation pour un dialogue plus fécond avec les administrations et les partenaires à travers divers associations et régroupements de type corporatistes (associaciations dearmateurs, d’ importateurs de produits de pêche....). Il en va de même pour les pêcheurs artisans, les mareyeurs et les transformatrices qui regroupés en coopérative, bénéficient de peu de moyens  d’accompagnement dans le cadre de leurs activités.

  - Suivi, contrôle et surveillance des ressources  Le suivi, le contrôle et la surveillance des zones de pêche ne sont pas assurés de manière satisfaisante. La situation de crise actuelle a fait concentrer les efforts de l’Etat sur la surveillance du territoire terrestre au détriment de la mer dont le champ reste libre pour la pêche illicite, non déclarée et non règlementée. D’importants efforts restent à faire pour l’application des mesures de gestion et de conservation des ressources halieutiques ivoiriennes. Des navires de pêche pirates sont fréquenmment signalés dans les eaux sous juridiction ivoirienne.

Le cadre législatif et réglementaire du secteur de la pêche

  - Législation et réglementation. La majorité des lois ayant une incidence directe sur les activités pêche datent d’au moins 1986. Elles sont devenues obsolètes et peu adaptées à l’évolution du secteur et à l’environnement national et international. Toutefois, les textes relatifs au contrôle et à l’inspection sanaitaire des produits de pêche sont régulièrement mis à jour.

La coopération

  - Les organisations et arrangements internationaux: La Côte d’Ivoire est active dans toutes les orgnaisations internationales, régionales et sous-régionales en rapport avec la pêche. Elle abrite INFOPECHE.

  - La Côte d’Ivoire signe depuis 1991 des accords de pêche avec l’Union européenne. La contrepartie financière soutient la recherche scientifique halieutique, l’appui aux acteurs de le pêche et le renforcement des capacités des administrations. Les accords de pêche avec la Guinée Bissau et la Guinée restent inopérants faute de capacité nationale (flottille vieillissante). L’accord de pêche avec le Japon n’a jamais été mis en œuvre.

Analyse des infrastructures et équipements

  - La Côte d’Ivoire dispose de 2 ports de pêche : Abidjan et San-Pedro. Le port de pêche d’Abidjan est la structure majeure. La capacité et qualité de ses infrastructures en fait le premier port thonier de l’Afrique de l’Ouest. En revanche, le port de San-Pedro aménagé pour la pêche artisanale a un faible tirant d’eau et ne peut recevoir les navires de pêche.

  - Le sous-secteur de la pêche artisanal, malgré sa contribution significative à la production nationale est déficitaire en infrastructures (aires de débraquement peu amenagés) et en équipements (absence d’eau potable, de chambres froides et de fabriques de glace).

Les effets de la guerre sur le secteur pêche

  - La guerre a profondément perturbé le secteur des pêches. Le déplacement des populations (plus 700.000 personnes (UNFA 2005)) y compris les familles des pêcheurs dans les zones centres, nord et ouest (lacs de Kossou et de Buyo) a détruit les moyens d’existence des communautés de pêche et désagrégé la cohésion sociale.

  - L’aggravation des problèmes de sécurité sur l’ensemble du territoire national a affecté la pêche artisanale maritime dominée par les étrangers. Ceux-ci ont dû ralentir voire arrêter leurs activités dès que les troubles semblaient menacer leur sécurité. Les  exportations (conserves de thon) marquent une tendance baissière incontestable à la suite de la fermeture de l’une des usines. Le ports de pêche d’Abidjan était devenu à certains moments peu sûrs.

  - La guerre a désorganisé le fonctionnement normal des institutions et entraîné l’affaiblissement de l’autorité de l’Etat. L’administration publique a cessé de fonctionner dans les zones Centre, Nord et Ouest avec des difficultés d’accès aux services de base pour les populations. Au niveau de la pêche, cette absence a entraîné l’exercice de la pêche illicite sur la majorité des plans d’eau.

Contraintes, potentialités, opportunités et ménaces du sous secteur pêche

Les faiblesses et les contraintes

  - La Côte d’Ivoire dispose d’un potentiel de pêche relativement important  malheureusement limité par la faible productivité des plans d’eau. Les faiblesses auxquelles est confronté le secteur sont multiples et sont à tous les niveaux.

  - La faiblesse des moyens  de travail (moyens logistiques, personnel, moyens financiers…) des administrations chargées des pêches limite les activités de planification, de suivi évaluation et de mise en œuvre de la réglementation.

  - l’incertitude relative à la connaissance des potentialités des ressources halieutiques, les tendances à la surexploitation des stocks, le manque d’infrastructures, la faible capacité organisationnelle des acteurs,  et l’ignorance de certaines dispositions législatives et réglementaires, constituent les principales limites à la productivité;

  - La dégradation du milieu consécutive, à la pollution à l’hydrocarbure, à la prolifération de végétaux aquatiques envahissants induisant les phénomènes  d’eutrophisation des plans d’eau, et surtout aux effets du changement climatique (remontées côtier d’eau froide),  apparaît de plus en plus comme une contrainte majeure à la valorisation des plans d’eau.

Les forces et les opportunités

  - Les forces: Les  techniques de pêche existantes et de traitement des captures, ont fait la preuve de leurs efficacités, et sont largement maîtrisées par la majorité des acteurs. L’existence d’un système d’appui conseil et la présence sur tout le territoire national de l’administration des pêches. Et enfin, des centres de formation capables de répondre aux besoins des acteurs.

  - Les marchés national et régional restent fortement demandeurs de poisson et de produits de pêche. La politique de décentralisation s’efforce de préciser davantage les rôles des différentes parties prenantes impliquées dans la gestion des ressources halieutiques. L’apparution de nouveaux acteurs dans l’appui au secteur notamment des Organisations non gouvernementales.

  - Au total, les contraintes, les opportunités, les forces et les faiblesses sont résumés comme suit   :

| faiblesses | forces |
| --- | --- |
| - L’étroitesse du plateau continental ivoirien (10.200 km²) ; - Faiblesses de l’upwelling côtier ; - Vétusté des navires de pêche industrielle ; - Déficit d’information sur l’ensemble du secteur avec pour conséquence la faiblesse des outils de prise de décision ; - Faiblesse du cadre politique et règlementaire et mauvaise articulation entre les politiques et les programmes ; - Faiblesse du cadre institutionnel : faible niveau de coopération entre les divers intervenants (recherche, ministères, institutions privées et parapubliques), absence de système de surveillance - Faiblesse du niveau organisationnel des acteurs limitant leur capacité à participer activement à la gestion du secteur, - Etat de pauvreté des communautés de pêche, - Atomicité des points de débarquement | - Ressources démersales lithophiles sous-exploitées, - Ressources sardinières ″robustes″, - Ressources financières des accords de pêche; - Existence des plans d’eau lagunaire et continentale à forte productivité, - Volonté manifeste des acteurs à s’investir dans la gestion du secteur - Vulgarisation de la gestion participative, - Industrie halieutique performante - Existence d’une Autorité compétente fonctionnelle - Régime franc |
| OPPORTUNITES | MENACES |
| - Forte demande nationale et régionale en poisson et produits de pêche - Politique de décentralisation qui précise la distribution des responsabilité de gestion entre les parties prenantes. - Accord de Partenariat Economique (APE), - Existence de laboratoires avec un plateau technique approprié - Elaboration du document de stratégie de réduction de la pauvreté | - Pollution du milieu maritime (développement du secteur pétrolier), lagunaire et continental, - Conflit d’occupation des zones de pêche (pêche industrielle côtière et artisanale - Volonté de coopération des institutions intervenantes, - Existence d’un réseau de centres de recherche et d’universités, - Exigence des normes sanitaires européennes |

Les sources  de croissance

  - Compte tenu des faiblesses, forces, opportunités et menaces, et suivant les orientations indiquées par la “Lettre de politique sectorielle Pêche et Aquaculture”, il est possible d’identifier des  sources de croissance du sous- secteur des pêches, plus particulièrement dans les plans d’eau continentale, surtout en milieu rural, et dans le cadre de l’objectif principal de réduire durablement la pauvreté.

  - Les sources de croissance sectorielle proviendraient d’actions judicieuses  suivantes:

    - Une meilleure gestion des ressources halieutiques  pour  améliorer la productivité des unités de pêche ;

    - La création d’un environnement adéquat (c'est-à-dire porteur d’un développement durable) ;

    - La capitalisation des réseaux financiers décentralisés pour les rendre accessibles à un nombre significatifs de promoteurs d’entreprises à petite et moyenne échelle;

    - La création d’un environnement fiscal adéquat pour les entreprises de valorisation de produits d’exportation ;

    - La création d’un environnement fiscal favorable aux entreprises  de pêche ;

    - Le renforcement les capacités de tous les acteurs, y compris de l’administration et les institutions techniques d’assistance aux pêcheurs et agents de la transformation et de la distribution ; et

    - Le renforcement accru de l’intégration régionale.

  - Globalement, ces sources de croissance pourraient être regroupées en cinq catégories : (i) Amélioration de la productivité ; (b) Capitalisation de réseaux financiers privés ; (iii) Gestion durable des ressources halieutique ; (iv) Renforcement des capacités; et, (v) Intégration régionale accrue.

- LE SOUS-SECTEUR DE L’AQUACULTURE

Historique sommaire

  - L’aquaculture ivoirienne , initiée à la fin des années 1950, est aujourd’hui  essentiellement organisée autour de la pisciculture dont l’implantation et le développement se sont déroulés en plusieurs étapes en quatre phases successives.

  - La phase d’initiation. Concrétisée par les premières expérimentations, elle a permis d’installer les premiers étangs d’élevage dans plusieurs régions du pays et de choisir le Tilapia du Nil (Oreochromis niloticus) comme espèce d’élevage à laquelle un poisson carnassier, Hemichromis fasciatus, a été associé pour contrôler la prolifération des juvéniles.

  - La phase d’implantation et de sensibilisation. Elle  a été la phase du développement de l’aquaculture au cours de laquelle l’aquaculture a été considérée comme un thème de développement dans la politique d’autosuffisance et de sécurité alimentaires prônée par le Gouvernement. Les efforts déployés par l’Etat ont été axés sur trois volets: la pisciculture en milieu rural, la pisciculture lagunaire et la crevetticulture.

  - Pour promouvoir  la pisciculture en milieu rural, l’Etat  a mis en œuvre un projet de développement de la pisciculture en milieu rural dénommé Projet –PNUD / FAO, avec l’appui financier de la  FAO et du PNUD. Ce projet a permis de faire adopter l’aquaculture comme une spéculation en milieu rural et même en milieu péri-urbain, de couvrir la plus grande partie du territoire national, d’inculquer aux paysans ivoiriens une culture d’aquaculture et de susciter une réelle motivation pour l’aquaculture. Cela a nécessité un encadrement étatique basé sur un programme de vulgarisation et d’encadrement dense.

  - Quand à la pisciculture en milieu lagunaire, l’Etat, avec l’appui financier de la Coopération  Française,  a  mis  en œuvre un projet de développement de l’élevage de  poissons d’eaux saumâtres, baptisé Projet Aquaculture Lagunaire (PAL) axé sur l’élevage  du mâchoiron (Chrysichthys nigrodigitatus) et des silures (Heterobranchus longifilis et Clarias gariepinus). .

  - La phase de la régionalisation du développement de l’aquaculture. Elle  a été marquée par la mise  en place de projets régionaux dont l’objectif  était  de profiter des avantages comparatifs des différentes régions du pays pour valoriser les acquis techniques obtenus dans le cadre du Projet PNUD/FAO . Il s’agit des : (i)  Projet Piscicole du Centre-Ouest (PPCO); Projet d’Appui à la Profession Piscicole dans l’Est de la     Côte d’Ivoire (PAPPE) ; et,  Projet de développement rural intégré de la région forestière de l’Ouest dénommé Projet BAD-Ouest

  - La phase  de l’émergence de l’aquaculture industrielle. Dans la région Sud du pays, le PAL a servi de modèle pour intéresser des initiatives privés à s’investir dans ce domaine d’activité.  L’exemple en particulier de la Société Ivoirienne d’Aquaculture Lagunaire (SIAL)  qui s’est installée dans la production industrielle et la commercialisation du mâchoiron et des silures, a suscité émergence de prometteurs qui se sont investis dans la mise en place d’unités de production industrielle de poisson d’élevage. Plusieurs fermes de pisciculture commerciale de type  industriel ont donc été créées sous forme de PME.

  - Par ailleurs, les tentatives d’aquaculture de crevettes, entreprises dans les années 1980, se sont soldées par échec.

Bilan des acquis de l’aquaculture ivoirienne

  - Le bilan général du développement de l’aquaculture en Côte d’Ivoire se résume au fait que seul le volet pisciculture a pu se développer véritablement à travers l’élevage du tilapia (Oreochromis niloticus.)

  - Au niveau de  la production aquacole. On note que la production nationale aquacole est estimée à 1200 tonnes/an contitué à 90% de tilapia malgré  d’importants investissements consentis par le secteur public et le secteur privé.

  - Au niveau du matériel biologique  sélectionné. Les efforts engagés par la recherche scientifique ont permis de mettre à la disposition des aquaculteurs une gamme variée de matériel biologique:

- Cinq (5) espèces de poisson pour les élevages en eaux douces : Tilapia (Oreochromis niloticus), silures (Heterobranchus longifilis, Clarias gariepinus) , Heterotis niloticus et Parachanna obscura ;

- Trois is (3) espèces de poisson pour les élevages en eaux lagunaires : mâchoiron (Chrysichthys nigrodigitatus), silure (Heterobranchus isopterus), Tilapia  (Oreochromis aureus manzala).

- Trois espèces locales de crevettes d’eau douce (écrevisses): Macrobrachium vollenhovenii. Macrobrachium macrobrachium et Macrobrachium felicium dont les caractéristiques et les potentialités aquacoles ne permettent d’envisager leur production industrielle selon les études.

- quatre (4) espèces de crevettes (pénéides) d’eaux sommâtes qui ont fait l’objet de tests  pour évaluer leurs performances zootechniques : Penaeus monodon , Penaeus duorarum notialis, Penaeus indicus et Penaeus vannamei.

  - Les études ont conclu que :

    - Penaeus vannamei est l’espèce la plus intérressante commercialement à cause surtout de la possibilité d’une éventuelle maîtrise des paramètres zootechniques liées à cette espèce ; et,

    - Toutetoutefois,  Penaeus monodon Tigrée ou Crevette géante présente les meilleures performances zootechniques, mais la problématique de son élevage réside dans la maîtrise de sa production.

  - En tout état de cause,  le développement de la pisciculture ivoirienne s’est finalement reposé à 90% sur l’élevage de Oreochromis niloticus et accessoirement sur les silures (Heterobranchus longifilis et Clarias gariepinus) et le mâchoiron (Chrysichthys nigrodigitatus).

  - Le Tilapia (Oreochromis niloticus), principale espèce cultivée en eaux douces, est essentiellement élevée en monoculture, monosexe mâle. En eaux saumâtres,  il  se singularise par un nanisme. En effet, Oreochromis niloticus meurt à partir de  200 à 250g lorsque la salinité de l’eau est supérieure à 5‰.

  - Le mâchoiron (Chrysichthys nigrodigitatus), espèce élevée en eau saumâtre est devenu au fil des ans un cas préoccupant, en ce sens qu’il ne fournit plus que 20 tonnes par an alors qu’en 1994, il avait atteint 300 tonnes. Les causes de cette baisse drastique se situent à trois niveaux :

- la non-maitrise parfaite de la reproduction ;

- le faible  taux de ponte 30 à 35% entraînant un manque chronique d’alevins pour ensemencer les fermes aquacoles et les fonds lagunaires ;

- la faible croissance due à une manipulation excessive de la    souche ivoirienne de Chrysichchthys nigrodigitatus.

  - L’élevage des silures (Heterobranchus et Clarias) reconnue pour leurs  bonnes performances zootechniques, est limité par la non-maîtrise de la phase de pré-grossissement des larves, la difficulté  liée à l’obtention des  fingerlings de 15 à 20g et  le coût élevé  de l’aliment

Au niveau de  l’occupation de l’espace rural

  - On note que :

- l’aquaculture valorise les bas-fonds, les retenues hydro-agro-pastorales et les fonds lagunaires ;

- elle a entrainé  l’émergence de conflits fonciers entre les populations riveraines de ces écosystèmes et les promoteurs. Ainsi, l’accessibilité des terres ou des plans d’eau pose un problème réel.

  - Concernant  l’appui au sous-secteur  et la volonté politique.  le soutien de l’Etat. Il  se concrétise par :

- une volonté politique exprimée à travers les différents projets de développement  mis en œuvre  avec l’appui financier des partenaires au développement  (mais la situation de crise a remis en cause toutes les avancées réalisées) ;

- l’appui attendu par les producteurs de la part des institutions étatiques n’est pas à la hauteur de leurs attentes. Depuis plus d’une décennie, on assiste à l’émergence d’une catégorie de producteurs désireux de se professionnaliser et de s’organiser pour structurer la filière aquacole aux fins de mieux résoudre les problèmes liés notamment  au financement de leur activité et à l’accès aux intrants ( alevins et aliment)  et de mieux assurer l’autonomisation des différentes tâches et du métier de « provendier ».

- L’appui de la recherche scientifique au développement de l’aquaculture qui a permis la maîtrise des aspects  biologiques et zootechniques des poissons, des techniques  et des systèmes  d’élevage malgré les difficultés de financement des programmes.

- Aussi, l’incapacité des structures de développement et d’encadrement  à répondre  à la demande de services des aquaculteurs oblige ceux-ci à s’adresser à la recherche.

  - L’encadrement et la vulgarisation. Il  se traduit sur le terrain par le fait que le développement de l’aquaculture a été soutenu par la formation des cadres nationaux pour assurer l’appui conseil et la vulgarisation malgré l’insuffisance des moyens d’intervention de l’Etat qui limite l’appui   qu’il est sensé  apporter aux  aquaculteurs.

  - La structuration des producteurs.  Les associations  des producteurs  en activité sur le terrain sont fortement handicapées par le manque de confiance en leurs dirigeants et cela a pour corollaire le manque de moyens financiers. Minés par ces difficultés, les producteurs n’ont encore pas réussi à restructurer leur filière et à mettre en place une faitière.

Au titre de l’impact de la guerre,

  - Les régions Centre, Nord et Ouest. ont été durement ébranlées par les effets de la guerre, en particulier les infrastructures de pisciculture. La guerre n’a épargné ni les structures d’Etat, ni les installations privées, que celles-ci appartiennent à des paysans ou à des promoteurs privé.   Sur le terrain en milieu rural, la plupart des fermes piscicoles ont été   abandonnées par leurs propriétaires.

  - Dans la région semi- montagneuse  de l’Ouest, les dégâts ont été plus importants ;toutes les fermes ont été abandonnées par les propriétaires et les gestionnaires techniques pendant les périodes critiques du conflit armé pour cause d’insécurité. Pendant la période d’abandon, le matériel d’exploitation et les poissons ont été  pillés et toutes les activités arrêtées.

  - Le Projet BAD-OUEST a été contraint d’interrompre ses activités dans sa zone d’exécution. Il a subi des dommages importants. Ces dommages partent de la perte des stocks de poisson, de matériels techniques divers, à la détérioration des installations en passant par le traumatisme des opérateurs de la filière.

  - Comme impact indirect, la  région semi montagneuse a payé un lourd tribut à la guerre qui a porté un  grave préjudice à la population des pisciculteurs et à leurs organisations professionnelles. Tous les acquis du Projet BAD-OUEST se sont envolés, privant ainsi la population d’un de ses meilleurs outils de développement socio-économique. Les avancées technologiques acquises par l’entremise du Projet sont perdues et les dynamiques locales émergeantes constatées avant la survenue de la guerre n’ont pas eu le temps d’être valorisées.

Contraintes, forces, menaces et opportunités de l’aquaculture

  - Les contraintes au développement de l’aquaculture comprennent. Les contraintes liées au développement qui être classées en quatres grandes catégories. Ce sont:

- les obstacles à la gestion efficiente de l’aquaculture. Ils sont liés à la faiblesse du cadre institutionnel  matérialisé par: (i) l’omniprésence de l’Etat dans le processus du développement qui a contribué à déresponsabiliser les promoteurs au point que le retrait de l’Etat  à la fin des projets est ressenti comme un abandon ; (ii) le faible niveau de coopération entre les différents intervenant (Administration centrale, recherche, institutions privée et parapubliques, projets de développement, ONG, etc.);

- les obstacles à la production de l’aquaculture au niveau desquels on note: (i) l’absence de politique d’amélioration génétique , manque chronique et  coût élevé des alevins ; (ii) l’absence de référentiel fiable d’indicateurs de production (pas de répertoire des fermes piscicoles  existant sur le territoire national, pas de cartographie des sites de production, pas d’inventaire des producteurs en activité); (iii) l’absence d’organe de contrôle de la garantie et de la certification de la pureté des souches du matériel utilisé;

  - les obstacles à la commercialisation du poisson d’élevage. D’une manière générale, le poisson d’aquaculture jouit d’un préjugé favorable, du fait de sa grande fraîcheur. La demande de poisson est très importante mais elle est très sensible au prix et à la taille du poisson. Une augmentation de la taille du poisson vendu induitra une augmentation importante de la demande mais pas  forcement une augmentation subséquente du prix de vente.

  - Sur le terrain, le constat majeur est que le problème de la commercialisation du poisson d’aquaculture ne se pose pas en terme de débouché, mais plutôt en terme de conservation de produits frais et d’organisation des producteurs.

  - Les contraintes liées à la disponibilité de l’aliment. Elle sont liées à:

- l’absence d’usine de fabrique d’aliment de poissons résultant des problèmes d’approvisionnement en sous produits et ingrédients alimentaires pour la fabrication des aliments. Il en résulte des problèmes  de compétitivité coûts  et prix de l’aliment du poisson.

- aux difficultés d’approvisionnement à partir des rares fabriques d’aliment (non disponibilité des aliments, selon les régions, sur toute l’année en quantité et en qualité);

  - Les contraintes liées à la vulgarisation. Ce sont  :

  - L’inexistence ou la défaillance des réseaux d’information,

  - L’absence de stratégie de sensibilisation et d’incitation des investisseurs.

  - L’inéfficacité du système de vulgarisation,

  - Une  faible  capacité de transfert de technologies.

  - Les contraintes liées à la structuration ou à l’organisation des producteurs . En ce qui concerne la structuration des aquaculteurs, les difficultés suivantes  peuvent être relevés:

- Des  difficultés organisationnelle des aquaculteurs (pas de faitière des producteurs, pas d’interprofession au niveau des entrepreneurs aquacoles) qui ne facilitent pas la  concertation au niveau des différents acteurs ; et,

- Une faible implication des acteurs et des opérateurs du secteur dans le processus de développement de l’aquaculture,

- Une faible capacité de professionnalisation et un faible niveau d’autonomisation des acteurs de l’aquaculture.

  - Les contraintes liées au financement. Le financement constitue un problème récurrent au niveau de l’aquaculture. L’absence d’un système de financement adapté au secteur pêche et aquacole constitue un frein à son développement.

  - Les contraintes liées au foncier.  Les principales contraintes à relever  au niveau du foncier sont:

- les difficultés d’accès au aux zones propices à l’aquaculture;

- l’insécurité liée au statut  des terres et plans d’eau résultant des problèmes de clarification et de sécurisation du   statut foncier (coexistence du droit coutumier et des lois avec predominance du droit coutumier en milieu rural). D’ou l’existence de conflits fonciers recurrents; et,

- les difficultés de sécurisation des investissements résultant de l’insécurité foncière.

  - Les obstacles à la commercialisation du poisson d’élevage sont:

- la non-compétitivité en toute saison du poisson d’élevage sur le marché par rapport au poisson de capture ;

- les ruptures fréquentes des stocks commercialisés ; et,

- Une mauvaise maitrise des circuits commerciaux.

Les  atouts  de  l’aquaculture  ivoirienne

  - L’aquaculture ivoirienne dispose d’énormes potentialités naturelles et bénéficie d’un environnement technique et scientifique favorable au développement,  à sa promotion et à son développement harmonieux :

- un réseau hydrographique dense, de nombreux plans d’eau fluvio-lacustres et lagunaires   et de nombreux barrages hydro-agro-pastoraux ;

- la disponibilité d’une gamme variée de matériels biologiques aquacultivables  présentant  des caractéristiques zootechniques et génétiques susceptibles d’offrir de larges  possibilités  d’améliorer les performances des systèmes d’élevage ;

- une volonté politique indéniable ;

- une expertise scientifique et technique nationale multiple et multiforme pouvant assurer le développement de l’aquaculture dans tous ses compartiments ;

- la disponibilité au niveau des institutions de recherche d’une expertise nationale spécialisée en recherche biotechnologique et offrant un champ considérable pour les investigations en      vue d’améliorer les performances zootechniques des certaines espèces de poisson d’élevage

- l’émergence d’une nouvelle génération de jeunes pisciculteurs déscolarisés , réellement motivés et fortement intéressés par l’aquaculture et qui, bien formés, pourraient devenir les acteurs d’une véritable professionnalisation et d’une autonomie accrue des métiers de l’aquaculture ;

- un environnement agro-industriel dynamique à même de générer des sous-produits pouvant être soit utilisés directement comme aliments d’appoint soit favorisés dans la fabrication d’aliments enrichis; et,

- une forte demande nationale de produits issus de la pêche et de l’aquaculture.

En conclusion, Il ressort de l’analyse du bilan-diagnostic que l’aquaculture ivoirienne regorge d’énormes potentialités de développement parce que les marges de progression sont grandes du point de vue étendue exploitable et de productivité,  et également la demande est considérable, bien qu’elle est concurrencée par le poisson d’importation. Il apparaît de larges possibilités de positionnement sur les marchés, à condition que les producteurs se donnent les moyens pour améliorer la qualité de leurs produits et pour mieux maîtriser les circuits et les débouchés commerciaux. Cependant, il existe des contraintes variées auxquelles il faut apporter des solutions appropriées dans le cadre du partenariat Etat-OP.

PARTIE II

POLITIQUE ET AXES STRATEGIQUES SECTORIELS

I.  LES DEFIS AU PLAN INTERNATIONAL ET REGIONAL

- Défis au plan international et régional

  - Dans le cadre de sa politique de développement, la Côte d’Ivoire participe aux consensus internationaux dégagés face aux nouveaux défis qu’impose le développement durable et qui sont, entre autres, la bonne gouvernance, la lutte contre la pauvreté, la sécurité alimentaire, la gestion responsable des ressources halieutiques. La politique sectorielle se réfère aux acquis de la coopération internationale et régionale.

- Le Sommet Mondial de l’Alimentation (SMA), Rome 1996

  - Le Sommet Mondial de l’Alimentation de novembre 1996 à Rome a placé la sécurité alimentaire au premier rang des préoccupations planétaires. La déclaration de Rome engage la communauté internationale à parvenir à la sécurité alimentaire pour tous et de déployer un effort constant afin d’éradiquer la faim dans tous les pays et, dans l’immédiat, de réduire de moitié le nombre des 800 millions de personnes souffrant de la faim et de la malnutrition d’ici à 2015 au plus tard. Les graves crises alimentaires de ces dernières années recommandent de redoubler d’effort si l’on veut parvenir aux résultats escomptés.

Les Objectifs du Millénaire pour le Développement (OMD)

  - La 55ème session de l’Assemblée Générale des Nations Unies, de septembre 2000,  communément appelée Sommet du millénaire, a réaffirmé les engagements du Sommet Mondial de l’Alimentation et a convenu d’un ensemble d’objectifs et de cibles mesurables à l’horizon 2015 pour lutter contre la pauvreté, la faim, la maladie, l’analphabétisme, la dégradation de l’environnement et la discrimination à l’égard des femmes.

  - Ces objectifs, au  nombre de 8, forment les Objectifs du Millénaire pour le Développement (OMD), et formulés comme suit: (i) réduire de moitié l'extrême pauvreté et la faim, (ii) assurer l'éducation primaire pour tous, (iii) promouvoir l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes, (iv) réduire de 2/3 la mortalité infantile, (v) réduire de 3/4 la mortalité maternelle, (vi) combattre le VIH/sida, le paludisme et la tuberculose, (vii)  assurer un environnement durable et (viii) mettre en place un partenariat mondial pour le développement. Tous les Etats conjuguent leurs efforts pour les réaliser.

Le Code de conduite pour une pêche responsable 1995 (CCPR)

  - L’adoption en 1995 par la FAO du Code de conduite pour une pêche responsable, marque la volonté de la communauté internationale à continuer de tirer durablement profit de la pêche en termes de nutrition, d’emploi, de loisirs, de commerce et de bien-être économique pour les populations du monde entier. Le CCPR propose des intentions et des actions visant à opérer des changements fondamentaux dans le secteur de la pêche et de l’aquaculture pour renverser les tendances baissières. L’adoption en 2001, du Plan d’Action International visant à prévenir, à contrecarrer et à éliminer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée vient renforcer l’engagement de la communauté internationale de préserver et de gérer durablement les ressources halieutiques.

Le Nouveau Partenariat pour le Développement de l’Afrique (NEPAD)

  - Les initiatives du Nouveau partenariat pour le Développement de l’Afrique (NEPAD) visent à éradiquer la pauvreté, à améliorer la croissance et développement durable. Le NEPAD accorde une haute grande priorité à l’agriculture et à la sécurité alimentaire dans les pays d’Afrique à travers des systèmes agricoles performants, un accroissement de la production alimentaire et une amélioration des niveaux nutritionnels de la population. Le volet agricole du programme du NEPAD est fondé sur trois piliers qui accordent une place de choix à la pêche et à l’aquaculture.

Le contexte sous-régional

  - L’Union monétaire ouest africaine (UEMOA, 1994) avec 70 millions d’habitants, œuvre à la mise en place d’un marché commun, à l’harmonisation des politiques économiques et des politiques sectorielles communes sur l’étendue du territoire communautaire. L’objectif global de la Politique Agricole de l’Union (PAU) est de   « Contribuer, de façon durable, à la satisfaction des besoins alimentaires de la population de la Région, au développement économique et social des Etats membres et à la réduction de la pauvreté en milieu rural ».

  - Sa mise en œuvre s’est déjà traduite concrètement par l’élaboration d’un Programme Spécial Régional pour la Sécurité Alimentaire (PSRSA) pour appuyer la mise en œuvre des PSSA dans les pays. En matière de pêche, l’accent est mis sur l’harmonisation des législations.

II. OBJECTIFS  DU PDPA

Objectifs  principal du PDPA

  - L’objectif principal du Plan Directeur de Développement du secteur Pêche et Aquaculture est  le développement durable et profitable des pêches et de l’aquaculture dans le cadre de la politique nationale de développement économique, de sécurité alimentaire et de réduction de la pauvreté, à long terme (horizon 2025).

Les objectifs spécifiques  du PDPA

  - Les  objectifs spécifiques tels qu’ils apparaissent dans les orientations actuelles du Ministère en charge de la pêche et de l’aquaculture, à travers la lettre de politique sectorielle, se déclinent comme suit :

    - Gestion durable et responsable des ressources halieutiques ;

    - Accroissement des parts de marché des productions intérieures ;

    - Valorisation optimale des capacités ; et,

    - Promotion du développement de l’aquaculture.

  - La pertinence de ces quatre objectifs spécifiques découle de ce qu’ils sont définis et seront mis en œuvre en cohérence avec :

    - les objectifs politiques, économiques et sociaux prioritaires identifiés par le Gouvernement ;

    - les orientations et axes stratégiques du développement de la pêche et de l’aquaculture tels que définis dans la Lettre de Politique du secteur Pêche et Aquaculture (LPPA) ;

    - les déterminants de l’évolution (contraintes et atouts) du secteur pêche et aquaculture ; et,

    - les opportunités et problématiques caractérisant les contextes national et international.

III. AXES STRATEGIQUES POUR ATTEINDRE  LES OBJECTIFS DU  PDPA

- Pour l’objectif spécifique 1 : Gestion durable et responsable des ressources halieutiques

  - Le développement durable du secteur pêche et aquaculture ne pourra se faire que s’il est maîtrisé par les différents acteurs. La nouvelle politique de gestion du secteur visera à mettre en place des systèmes d’aménagement et de gestion durable concertée.

  - Les stratégies s’attacheront à :

-	Axe stratégique 1.1. Renforcer les instruments de gestion du secteur par la formulation et la mise en œuvre de plans d’aménagement spécifiques aux différentes pêcheries, une réglementation adaptée et en cohérence avec les engagements internationaux et des capacités accrues d’encadrement et de surveillance des eaux sous juridiction nationale ;

-	Axe stratégique 1.2 : Impliquer les opérateurs à travers leurs organisations et leurs communautés dans la gestion des activités du secteur par des approches de gestion partenariale où les nouveaux droits, les responsabilités, et les fonctions qui leurs seront cédés seront reconnus et protégés par la loi ;

-	Axe stratégique 1.3 :	Renforcer la connaissance et le suivi des stocks et des niveaux d’exploitation des ressources par la mise en place de programmes de prospection et d’évaluation et de systèmes de statistiques coordonnés et fiables ;

-	Axe stratégique 1.4 :	Restaurer et protéger les écosystèmes halieutiques ; il s’agira de consolider et de préserver les acquis résultants des mesures d’aménagement par la création de réserves marines et l’instauration de repos biologiques ;

-	Axe stratégique 1.5 :	Protéger l’exploitation halieutique et aquacole contre les pollutions de toutes origines ; et,

-	Axe stratégique 1.6 :	Assurer le suivi, contrôle et surveillance des pêches et des plans aquatiques.

Pour l’objectif spécifique 2: Accroissement des productions intérieures

  - Pour l’objectif d’accroissement des productions intérieures, on s’attachera à la mobilisation optimale des potentiels physiques et économiques existants. Pour cela, il faut :

-	Axe stratégique 2.1 : 	Accroître l’effort d’investissement dans le secteur pour permettre l’exploitation rationnelle des ressources encore inaccessibles ou sous-exploitées ;

-	Axe stratégique 2.2 : Améliorer la productivité des entreprises de pêche et d’aquaculture ;

-	Axe stratégique 2.3 : Améliorer les services amont et des services post captures afin d’accroître la compétitivité des produits, en cohérence avec les exigences de qualité et de disponibilité (tant en quantité qu’en terme de régularité d’approvisionnement) des différents marchés ;

-	Axe stratégique 2.4 : Assurer un meilleur contrôle des importations de produits halieutiques, afin d’assurer la complémentarité entre les productions nationales d’une part, et les importations d’autre part ; et,

-	Axe stratégique 2.5 : amélioration des échanges entre pôle de recherche et production et pôle de consommation.

  - Pour accroitre les parts de marché des productions intérieures, on mettra en jeu toutes les solidarités interprofessionnelles, régionales et internationales pour contribuer efficacement :

    - à la sécurité alimentaire nationale par l’amélioration des échanges entre pôles de production et pôles de consommation ; et,

    - à la valorisation des opportunités extérieures que représentent les accords bi ou multilatéraux.

Pour l’objectif spécifique 3: Valorisation optimales des capacités

  - Pour atteindre cet objectif il s’agira de renforcer et de valoriser les capacités, notamment apporter un appui conséquent et cohérent aux initiatives de développement à tous les niveaux et dans tous les domaines : éducation et formation, encadrement, organisations socio-professionnelles, financement, innovations techniques et technologiques, communication, etc. Les appuis porteront sur les axes stratégiques suivants : renforcer les capacités institutionnelles et techniques; améliorer les instruments d’incitation et de promotion des investissements; et, améliorer et mettre en cohérence des systèmes d’appuis et d’encadrement.

-	Axe stratégique 3.1: Renforcer les capacités institutionnelles et techniques

  - Il constitue un levier important pour la valorisation des potentialités physiques et managériales disponibles. Il s’agira de fournir à tous les acteurs (privés, publiques et para publiques) les instruments institutionnels et techniques nécessaires à leur pleine participation au développement du secteur. Les mesures à prendre viseront notamment à :

    - Améliorer les capacités des OP du secteur ;

    - renforcer les capacités d’intervention des administrations publiques en charge des pêches et de l’aquaculture ;

    - Améliorer les capacités techniques des collectivités locales par des appuis appropriés au bon exercice des compétences qui leur sont désormais transférées par la loi sur la décentralisation ;

    - Mettre en place de structures opérationnelles partout où des partenariats pertinents sont exercés pour l’efficacité des actions entreprises ;

    - Améliorer la qualité des prestations et des capacités d’accueil des centres de formation professionnelle, en étroite relation avec les besoins recensés auprès des acteurs cibles ;

    - Assurer la coordination et l’assistance aux projets et initiatives (tant individuels que collectifs) de développement, d’organisation et de structuration des filières ;

    - Réaliser des inventaires des potentialités régionales et l’identification des opportunités de développement des productions halieutiques ;

    - Identifier et mettre en place des innovations techniques et technologiques pertinentes et accessibles à la majorité des acteurs ; et,

    - Assurer la diffusion des connaissances et les échanges d’expériences et de savoir-faire entre acteurs.

-	Axe stratégique 3.2 :	Améliorer les instruments d’incitation et de promotion des investissements

  - Le secteur pêche et aquaculture recèle de potentialités de création de richesses et d’emplois. Ces potentialités devront être accessibles à la majorité des catégories sociales par la levée des préalables en technicité et par la satisfaction des exigences en premiers investissements. L’intérêt croissant des ivoiriens, noté ces dernières années, pour les activités de pêche et d’aquaculture doit être concrétisé par la mise en place d’instruments incitatifs d’accompagnement et de promotion des investissements.

  - La compétitivité des entreprises et la sécurité des affaires dans le secteur spécifique des pêches et d’aquaculture seront améliorées, notamment par : la modernisation des dispositifs législatifs et réglementaires, l’application effective des réglementations en vigueur, la mise en place de mécanismes innovants de réduction des coûts des facteurs de production et l’amélioration de la communication et le renforcement des systèmes d’information au service du commerce extérieur.

  - Il s’agit dans ces domaines de :

    - mettre en cohérence, la vulgarisation et l’application effective des réglementations en vigueur, en conformité avec les accords internationaux ou régionaux auxquels la Côte d’Ivoire a adhéré ;

    - améliorer la constance du régime d’entreprises franches ; et, organiser la participation à des manifestations commerciales internationales ;

    - Mettre en place un système de veille stratégique pour l’amélioration des principaux coûts ; et, prendre les mesures d’incitation à la formalisation des entreprises du secteur informel ; et, développer la production nationale ou organiser la mise à disponibilité des intrants.

-	Axe stratégique 3.3	Améliorer et mettre en cohérence les systèmes d’appuis et d’encadrement

  - Il s’agira d’améliorer les systèmes d’appuis et d’encadrement existants, principalement à promouvoir une meilleure coordination entre les différents niveaux de décision, les initiatives et les services intervenant dans le secteur : clarification des rôles, optimisation des synergies, ancrage institutionnel et organisations professionnelles et communautaires, etc. En particulier, l’implication du secteur privé, en termes de compétences et de capitaux, sera encouragée sur la base de cahiers de charges précis, pour compenser le désengagement des services publics partout où cela est nécessaire.

  - Pour la permanence et la cohérence des actions, la création de structures sectorielles permanentes d’assistance et de promotion sera envisagée en vue de coordonner les actions et projets de développement, de capitaliser les acquis et de garantir leur diffusion après les mandats des intervenants non étatiques.

-	Axe stratégique 3.4:	Densifier les réseaux d’infrastructures structurantes et d’équipements

  - Par cet axe il s’agit d’accroitre les disponibilités en infrastructures socio-économiques et en équipements de débarquement, de transformation et de commercialisation au profit des communautés de pêche et d’aquaculture..

  - Les actions porteront sur les investissements à réaliser pour :

- améliorer le cadre de vie et les conditions d’hygiène et de travail de ces communautés ;

- améliorer les mécanismes de mobilisation des ressources financières.

- Objectif spécifique 4: Promotion du développement de l’aquaculture

  - Dans le contexte actuel des marchés des produits halieutiques caractérisé par un déficit grandissant, la nouvelle politique fait de l’aquaculture, le fer de lance du développement des ressources halieutiques en Côte d’Ivoire, avec les axes stratégiques suivants :

- Axe stratégique 4.1 : Etablir les bases d’un développement de l’aquaculture

  - La stratégie adoptée consistera à établir les pré-requis (conditions et environnement) d’un développement durable massif, complet et maitrisé de l’aquaculture dans ses différentes options et    variétés de systèmes techniques, sociales et économiques.

- Axe stratégique 4.2 :	valoriser les acquis de la pisciculture à petite échelle vers la pisciculture commerciale. (ppe)

  - Le développement de la pisciculture commerciale à petite et moyenne échelle reposera en priorité sur le renforcement  des capacités et la valorisation des potentialités de toute nature (physiques, biotechniques et économiques) qui ont permis la naissance de la petite pisciculture rurale. La valorisation des acquis sera donc la priorité de la politique de développement de la pisciculture. Elle s’appuiera sur les deux grandes directives : le partage des connaissances et des savoirs faire; et, la promotion des services amont et aval (techniques d’èlevage, approvisionnement aliments et alevins).

- Axe stratégique 4.3 :	Développement de l’aquaculture industrielle

  - Il s’agit de créer l’environnement amont et aval favorable à l’implantation et au développement de l’industrie des produits halieutiques d’élevage en Côte d’Ivoire. Il s’agit d’une part d’offrir aux promoteurs industriels l’opportunité d’adopter les nouvelles technologies performantes qui ont permis aux grands pays producteurs de réaliser des bonds quantitatifs en matière de production de produits halieutiques; et d’autre part, de créer l’environnement administratif, juridique et économique,  de nature à booster le développement de l’aquaculture industrielle.

- Axe stratégique 4.4 : Développer l’aquaculture d’exportation

  - Le développement de l’aquaculture d’exportation permettra de propulser l’aquaculture ivoirienne au rang des secteurs pourvoyeurs de devises à l’économie nationale. Pour cela, la nouvelle politique de développement des ressources halieutiques tirera toutes les leçons tirées des premières expériences de création d’entreprises industrielles d’aquaculture (crevette, mâchoiron, etc.).

- Axe stratégique 4.5: Valoriser les milieux aquatiques et de leurs ressources halieutiques

  - La grande densité de l’hydrographie de la Côte d’Ivoire est un avantage à valoriser. La capacité de production des eaux intérieures peut être substantiellement accrue grâce à des initiatives impliquant les collectivités locales. Les stratégies de valorisation des écosystèmes lacustres et lagunaires viseront par ailleurs à réduire la pression sur l’environnement naturel par l’utilisation rationnelle des milieux aquatiques et de leurs ressources halieutiques.

IV. PLAN DE REALISATION DES OBJECTIFS DE PRODUCTION PAR PECHERIE

  - Concernant les objectifs de production par pêcherie, considérant les niveaux atteins dans le passés et les évaluations des stocks avancées par le CRO, on vise à exploiter les ressources halieutiques à des niveaux supérieurs mais durables, afin de conserver, malgré l’accroissement de la population (3,3% par an), des niveaux proches de la consommation per capita actuelle (15 kg), tout en maintenant les importations à des niveaux raisonnables.

Objectifs quantitatifs de capture des pêcheries industrielles

  - Les estimations des potentiels accessibles à chaque pêcherie proviennent du CRO d’Abidjan, et les captures de la DPH.  A partir de ces données officielles, les objectifs quantitatifs de production assignés à chacune des pêcheries industrielles sont présentés dans le tableau  suivant. Les estimations ont été faites sur la base des captures de 2007 et des potentiels estimés bien que du fait de l’étroitesse du plateau continental ivoirien, il est difficile d’accorder des territoires strictement réservés à chacune des pêcheries. Les captures projetées à l’horizon 2025 sont arbitrairement fixées à hauteur de 60 à 75% du potentiel selon les groupes d’espèces visés.  Tab 1.  Objectifs quantitatifs de production des pêcheries industrielles

| Pêcheries | Potentiels de production | Production | Objectifs de production |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2007 | 2015 |  | 2020 |  | 2025 |  |
|  | Quantité (t/an) | Quantité (t/an) | Quantité (t/an) | % d’ accroissem. | Quatité (t/an) | % d’ accroissem | Quatité (t/an) | % d’ accroiss. |
| Pêche sardinière | 81 000 (1) | 11 275 | 24 000 | 11% | 37 000 | 10% | 50 000 | 7% |
| Pêche chalutière | 26 815 (1) | 4 407 | 9 000 | 15% | 13 500 | 10% | 18 000 | 6% |
| Pêche crevettière | 1 241 (1) | 0 (3) | 300 | (300%) | 600 | 100% | 900 | 50% |
| Pêche thonière | 17 921 (2) | 3 000 (4) | 7 000 | 19% | 10 000 | 8% | 13 000 | 6% |
| Total pêcheries | 126 977 | 18 682 | 40 300 | 16% | 61 100 | 10% | 81 900 | 7% |

Qtité : Quantité; t/an: tonnes par an ; TxC 1 : Taux de croissance annuel moyen entre 2010 et 2015 et TxC 2 : entre 2015 et 2025 ;  (1) : Basée sur les estimations de 2006  du CRO;  Qtité : Quantité;  (2) : Basé sur les réalisations records de 1982 ; (3) : Données non disponibles, production assimilée à 0,25 tonne ; (4) : Réalisations de 2007 de l’UE ..

  - De sérieux doutes existent sur la production de 2007, car celle-ci n’inclut pas les captures des unités de pêche industrielle affrétées (particulièrement les chalutiers chinois). Les niveaux intermédiaires 2015 et 2020 ont été fixés suivant une montée annuelle en production égale à la moyenne arithmétique pendant les périodes considérées.

Objectifs quantitifs des captures des pêcheries artisanales

  - En CI, la production de la pêche maritime artisanale dépend presque exclusivement de l’effort de pêche déployé, pour un état donné des conditions bioclimatiques. Ces facteurs se sont stabilisés durant les dix dernières années et les pêcheurs de certains plans d’eau ont pris conscience de l’intérêt de la pêche responsable.

  - Un accroissement responsable de la production totale de la pêche maritime artisanale pourra donc être envisagé sur certains plans d’eau, pour l’essentiel, par l’entrée dans la filière de nouveaux types d’unités de pêche, plus productives dans le cadre d’une gestion durable. C’est d’ailleurs dans ce sens que les efforts de développement s’orientaient déjà, depuis le Projet Atelier de Petites Constructions Navales initié en 1991. Les objectifs de ce projet seront reconduits dans le cadre du présent plan.

  - Comme exemple à suivre sur les complexes lagunaires, les résultats physiques des plans d’aménagement de la lagune Aby qui ont permis de mettre en exergue l’extraordinaire potentiel de production des eaux saumâtres. Dans cette lagune, les mesures d’aménagement ont permis de multiplier la productivité par un facteur allant de 4 à 8 ; atteignant des captures totales de 13 500 tonnes/an en moyenne entre 1995 et 1997. Une amélioration du maillage des engins de pêche, influant sur la taille des captures, a permis également d’accroître de 40 % la valeur commerciale des produits.

  - Dans cette logique, un plan d’aménagement cohérent pourrait porter la production de la lagune Ebrié à au moins trois fois son niveau actuel (3 000 tonnes à 9 000 tonnes). Cette estimation est conforme à la capacité de production des années 1970 évaluée à près de 10 000 T.

  - Enfin, en extrapolant la productivité moyenne de la lagune Aby, soit 0,32 tonne/an/ha, à la lagune de Grand Lahou (190 km2), le potentiel de production de cette lagune peut être établi à 6 000 tonnes ; cette estimation reste, cependant, purement théorique car les contraintes imposées par la fermeture de l’embouchure font que les productions annuelles totales maritimes et lagunaires stagnent en dessous de trois (3) tonnes depuis 1987. Les autres lagunes (Grand Bassam, Jacqueville et Fresco) n’offrent pas plus de perspectives intéressantes, compte tenu de leurs faibles superficies. Elles sont très vite saturées, généralement par moins de 50 pêcheurs utilisant des engins individuels.

  - Les eaux continentales lacustres sont, au contraire, en situation de sous exploitation importante, allant de 30 % à Ayamé à 80 % à Buyo en 2002, avec des densités de pêcheurs professionnels inférieures aux normes officielles autorisées (variant de 1,1 pêcheur/km² à Buyo à 4,3 pêcheurs/km² à Taabo) ; les productivités et le potentiel de production totale des eaux lacustres sont estimés dans le tableau 4 ci-dessous :

Tab 2. Productivités et potentiels de production totale des eaux lacustres

|  | Superficie totale | Superficie totale | Rendement potentiel | Production Potentielle totale | Production Potentielle totale annuelle |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (km²) | (ha) | (t/ha) | (tonnes) | (t/an) |
| Lac de Buyo | 600 | 60 000 | 0.16 | 9 600 | 12 000 |
| Lac de Kossou | 800 | 80 000 | 0.13 | 10 400 | 13 000 |
| Lac d’Ayamé | 90 | 9 000 | 0.21 | 1 890 | 2 363 |
| Lac de Taabo | 70 | 7 000 | 0.09 | 630 | 788 |
| Lac Fayé | 30 | 3 000 | 0.19 | 570 | 713 |
| Retenues du Nord | 63 | 6 300 | 0.18 | 1 134 | 1 418 |
| Ensemble des plans d'eau | 1 653 | 165 300 |  | 24 224 | 30 280 |

Source: PDDA 1992-2015.

  - Les objectifs quantitatifs de production totaux de la pêche artisanale sont fixés avec les mêmes méthodes que celles de la pêche industrielle. Les objectifs ont été fixés à partir des réalisations de 2007, en supposant encore que les niveaux de production de 2007 se maintiendront jusqu’en 2010. Des objectifs intermédiaires sont visés en 2015 et 2020, et le maximum des potentialités inventoriées, dans le cadre d’une gestion durable, est recherché à partir de l’an 2025. Les objectifs et les taux de croissance nécessaires à leur atteinte sont présentés ci-dessous (tableau 5). La progression moyenne des captures artisanales aura été de 3% par an entre 2007 et 2025, pour un total débarqué de 51 000 tonnes /an  à partir de 2025.

Tab. 3 bjectifs totaux de production des pêcheries artisanales

|  | Production |  | Objectifs de production |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Potentielle | 2007 | 2015 |  | 2020 |  | 2025 |  |
|  | Quantité (t/an) | Qtité (t/an) | Qtité (t/an) | % d’ accrois. | Qtité (t/an) | % d’ accrois. | Qtité (t/an) | % d’ accrois |
| - Pêche maritime | 17 465 (1) | 28 428 | 30 000 (4) | 1% | 30 000 | 0% | 30 000 | 0% |
| - Pêche lagunaire | 22 500 (2) |  |  |  |  |  |  |  |
| - Pêche lacustre | 30 280 (3) | 3 178 | 13 059 | 44% | 17 000 | 5% | 21 000 | 4% |
| - Total | 70 245 | 31 606 | 43 059 | 5% | 47 000 | 2% | 51 000 | 2% |

Source : compilation proposée par Karamoko : Qtité : Quantité ; TxC 1 : Taux de croissance annuel moyen entre 2010 et 2015 et TxC 2 : entre 2015 et 2025 ; (1) : Basée sur la moyenne des productions entre 1990 et 2000 ; (2) Basé sur les réalisations des lagune Aby (13 500 t) entre 1995 et 1997 et Ebrié (9 000 t), où les résultats du projet d’aménagement de la lagune Aby sont extrapolés à la lagune Ebrié ; (3): Estimations Plan Directeur du Développement Agricole 92-2015 . (4) inclut oeche lagunaire et pêche maritime

Objectifs quantitatifs en aquaculture

  - Le PDPA réhabilitera les acquis de l’aquaculture en Côte d’Ivoire et jettera les bases d’un développement significatif et durable, concret et cohérent. A long terme, la production additionnelle devrait couvrir une part significative des importations de produits halieutiques et consolidera la sécurité alimentaire. Dans ce contexte, un objectif de production de plus de 25 000 tonnes à l’horizon 2025 est réalisable.

  - A partir de toutes les études portant sur la rentabilité des types d’exploitation, excepté l’élevage  en enclos qui n’a pas été étudié faute d’éléments de référence pratique disponibles dans la sous-région, il apparaît nettement que l’élevage semi intensif en étang de terre et l’élevage en cage, tous les deux avec aliment composé à teneur protéinique suffisante (35 à 40%), constituent les deux modèles d’exploitation  à développer dans l’immédiat en CI.

  - Au Nigéria où la pisciculture commerciale à petite et moyenne échelle est largement pratiquèe, l’analyse financière de la filière a démontré que bien pensée dans sa mise en œuvre, ces deux types d’exploitation aquacole apportent un grand intérêt économique et social. Par exemple au niveau de la production un emploi crée pour chaque 2 tonnes produites. Il y a également les autres emplois crées le long de la filière, notamment dans les activités d’approvisionnement en intrant et de commercialisation.

  - L’élevage aquacole intensif dit industriel pourrait se faire mais sa rentabilité sera lourdement handicapée par certains paramètres dont la disponibilité sur les sites aquacole et le coût excessif de l’électricité. Cependant, le PDPA en préconise un examen économique dans le cadre d’initiatives privées et l’appui technique des services de la recherche-développement.

Le tableau ci-dessous présente le récapitulatif des objectifs quantitatifs totaux.

Tableau 4 : Récapitulatif des objectifs quantitatifs totaux aux horizons 2015 et 2025

|  | Productions |  | Objectifs de production |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Potentielles | 2007 | 2015 |  | 2020 |  | 2025 |  |
|  | Quantité | (t/an) | Qtité (t/an) | % d’ accrois/an | Qtité (t/an) | % d’ accrois/an | Qtité (t/an) | % d’ accrois/an |
| Pêche industrielle | 126 977 | 18 682 (2) | 40 300 | 16% | 61 000 | 10% | 76 100 | 5% |
| Pêche artisanale | 70 245 | 31 606(2) | 43 000 | 5% | 47 000 | 2% | 51 000 | 2% |
| Aquaculture | - | 1 290(2) | 6 000 | 52% | 15 000 | 30% | 25 000 | 13% |
| TOTAL | 197 222 (1) | 51 578(2) | 89 300 | 10% | 123 000 | 8% | 152 100 | 5% |

(1)Source: Rap. CRO ;  (2)source DPH (CR les captures étrangères ne sont pas comptabilisées)

  - Toutes pêcheries maritimes, lagunaires et continentales confondues, il est envisagé de porter la production annuelle totale des productions halieutiques de l’ordre de 52 000 tonnes en 2007 à environ  89 000 tonnes en 2015, à environ 123 000 tonnes en 2020, et à 152 000 tonnes en 2025. A cet horizon, avec 127 000 tonnes de production (hors aquaculture), le taux d’exploitation des ressources halieutiques par la pêche, sera de l’ordre de 64%, laissant une marge  assez confortable pour couvrir les aléas causés par la nature et les hommes. Le gain de production annuelle pour toutes les pêcheries confondues atteindrait 100 000 tonnes.

  - L’accroissement annuel moyen (toutes pêcheries et exploitations aquacoles confondues) serait de 12%. Seulement, il cache de grandes disparités. D’abord il y’ a l’apport considérable attendu de l’aquaculture (de 1290 tonnes en 2007 à 25 000 tonnes en 2025). Pour les pêches, l’accroissement tiendra en grande partie du recouvrement des performances atteintes par les pêcheries dans les années 80, donc l’accroissement sera relativement net dans la période 2007-2015. A remarquer que l’accroissement des captures, de 10% en 2015, s’estompera progressivement jusqu’au seuil où le potentiel sera exploité à son niveau optimum, gage d’un développement durable.

  - En principe, les pêcheries industrielles progresseront de 18% par an. Seulement, étant donné que le tonnage des captures étrangères non débarquées (65 bateaux affrétés), n’est pas pris en compte, il est probable que cet accroissement est théorique. Seule la prise en compte de tous les prélèvements donnera une situation réelle.

  - Les pêcheries artisanales, du fait du préalable posé par la condition de réhabilitation des plans d’eau continentale, progresseraient de seulement 3% par an. La mobilisation des ressources lagunaires, dans le cadre d’une gestion responsable resterait au mieux à son niveau actuel (en tonnage), car probablement  ces plans d’eau sont déjà pleinement exploités, et seule leur occupation par l’aquaculture pourrait accroitre la production.

  - Selon l’INS, la population ivoirienne atteindra 23 millions d’habitants en 2015  et 28 millions en 2020. Par extrapolation, elle  serait de 31 millions en 2025. Si les importations se maintiennent à leur niveau actuel (250 000 tonnes), le bilan du disponible par habitant serait comme suit :

|  | 2007 | 2015 | 2020 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Objectifs Pêche et aquaculture (tonnes) | 52 000 | 89 000 | 123 000 | 152 000 |
| Importation (tonnes) | 220 000 | 250 000 | 250 000 | 250 000 |
| Total disponible (tonnes) | 272 000 | 339 000 | 373 000 | 402 000 |
| Poulation (en milliers d’habitants) | 18 000 | 25 000 | 28 000 | 31 000 |
| Disponible per capita (kg/an) | 15,1 | 13,5 | 13.3 | 13,0 |

  - De ce bilan, il apparaît nettement que, d’ici 2025, malgré l’accroissement considérable de la production halieutique locale, plus 200%, la consommation per capita actuelle (15 kg/an), en maintenant le niveau actuel des importations, chutera progressivement de 15 à 13 kg. Cette chute du disponible per capita (avec des importations constantes), serait considérable (jusqu’à 8,7kg) si les niveaux actuels des productions halieutiques n’étaient pas améliorés, et créerait un besoin d’importation totale de 350 000 tonnes, soit 100 000 tonnes en plus par rapport à 2007.  Lorsque l’on sait que le poisson constitue les 2/3 de l’apport en protéines animales des populations ivoirienne, et que l’élevage connait une croissance limitée, c’est dire que tout doit être mis en œuvre pour atteindre les objectifs du PDPA.

  - Par ailleurs, l’apport de l’aquaculture à des niveaux conséquents est indispensable pour tenir la consommation per capita à un niveau de 13 kg. Sans elle, les ressources naturelles exploitées dans les pêcheries seront insuffisantes pour parer la chute de la consommation per capita. Cet objectif est à la portée du pays car l’important potentiel aquacole s’il est exploité à des niveaux plus élevé, permettrait de la maintenir à son niveau actuel.

  - Il est donc important de disposer d’instruments de mise en oeuvre, suivant des principes d’action partagés entre Etat et OP, concernant le secteur de la pêche et de l’aquaculture, pour réaliser les performances qu’autorise durablement le patrimoine halieutique ivoirien.

Objectifs quantitatifs concernant l’industrie de transformation du thon

De 3 000 tonnes en 2007, l’objectif de capture de thon sous-pavillon ivoirien est seulement 13 000 tonnes. Par contre de par ses installations portuaires et ses infrastructures en conserverie de thon, l’objectif est de porter les traitements de 55 000 tonnes en 2007 à 150 000 tonnes en 2025, dont la valeur ajoutée couvrira largement les coûts d’importation de poisson que l’on compte maintenir à son niveau actuel de 250 000 tonnes/an. Aux périodes intermédiaires, 90 000 tonnes sont escomptées en 2015 (niveau déjà dépassé avant 2000) et 120 000 tonnes en 2020.

IV. LES INSTRUMENTS DE MISE EN ŒUVRE DU PDPA

  - La mise en œuvre du Plan Directeur de Développement de l’aquaculture et des Pêches s’appuiera sur un certains nombre d’instruments spécifiques. Les principaux instruments retenus à cet effet sont les suivants :

    - Le programme d’action prioritaire 2010-2025;

    - Des dispositifs institutionnels de concertation et d’implication des acteurs ;

    - Des fonds de développement servant les solidarités entre sous secteurs ; et,

    - Un système continu d’information, de suivi et d’évaluation.

- Le programme d’action à long terme 2010-2025

  - Le programme d’action prioritaire sera l’instrument de mise en œuvre du Plan Directeur de Développement du secteur Pêche et Aquaculture pour la période 2010-2025. (voir chapitre suivant)

- Dispositifs institutionnels de concertation et de partenariats

  - Les dispositifs institutionnels de coordination constitueront des instruments essentiels de la mise en œuvre de la nouvelle politique de développement des pêches et de l’aquaculture. En tant que lieux de négociation et de concertation entre acteurs, ces instruments garantiront la cohérence globale de gestion du secteur ; ils seront utilisés pour l’harmonisation des plans d’actions des opérateurs et de leurs représentations légitimes avec la vision et les orientations stratégiques de développement définies par l’Etat. Les dispositifs institutionnels de coordination viendront en soutien à la politique de désengagement de l’Etat.

La mise en place de dispositifs institutionnels de coordination

  - Elle a fait l’objet d’une présentation spécifique au chapitre des stratégies d’amélioration des capacités institutionnelles de gestion globale du secteur ; il suffira de rappeler ici que, dans ce cadre, une attention toute particulière sera accordée aux liens d’élaboration et d’évaluation des politiques de gestion du secteur et de prise de décision. Les instruments suivants entrent dans cette logique :

La formulation de Cadres Stratégiques de développement

  - Un Cadre de Stratégie National définira, pour un sous-secteur donné, les rôles et les responsabilités des différentes catégories d’acteurs et selon les problématiques clé de développement dudit sous-secteur. Il s’agit donc d’un instrument qui met en synergie les sphères d’élaboration des politiques de développement (Secteur public) et les sphères de production (secteur privé) pour la réalisation efficiente et effective des objectifs des plans nationaux.

La mise en place d’organes holistiques de cogestion

  - Elle sera faite dans le cadre des plans d’aménagement et des fonds de garantie et de développement, etc.

La mise en place d’organes paritaires

  - Les organes paritaires (Etat/privé, MIPARH/Collectivités locales, etc.) de suivi et d’évaluation de l’impact des soutiens de l’Etat aux filières ou aux zones de développement des pêches et de l’aquaculture, ne seront justifiés que si, avec le développement attendu des productions et des filières, les professions et les Collectivités locales sont également préparées à prendre le relais ;

La coopération internationale

  - Elle participera activement à l’harmonisation des politiques et des actions synergiques de développement des réseaux régionaux et internationaux de pêche et d’aquaculture.

La mise en place et pérennisation de fonds de garantie et de développement

  - Il s’agit d’un instrument important à étudier et mettre en place pour répondre aux conditions de financement compatibles avec les activités sectorielles.

  - A titre indicatif, la constitution et le fonctionnement de fonds de garantie et de développement des filières et/ou des zones de pêches et d’aquaculture se feront sur la base de stratégies appropriées, mettant en synergie et valorisant, autant que possible, toutes les capacités contributives disponibles : Etat, opérateurs privés, Collectivités locales, bailleurs de fonds, etc. Ces stratégies impliqueront, de ce fait, que les fonds soient mis en place suivant des dispositifs simples, appropriables par tous et fonctionnant sur des principes de transparence et de bonne gestion.

  - Les règles et mécanismes suivants seront définis sur la base de concertations très élargies :

    - les règles de cofinancement des fonds entre budgets étatiques, budgets des Collectivités locales, contributions des filières et appuis et partenariats internationaux ;

    - les mécanismes d’incitation et de promotion des partenariats nationaux publics privés ;

    - les modalités de fonctionnement du fonds permettant de renforcer les solidarités intersectorielles, interprofessionnelles, régionales et internationales ; et,

    - les mécanismes de pérennisation des fonds.

Mise en place d’un système d’information et de suivi-évaluation des programmes d’action

  - Le suivi-évaluation de la politique du PDPA 2007-2025 et des projets et programmes d’action sera assuré par le comité de coordination mis en place à cet effet, sous la responsabilité directe de Monsieur le Ministre en charge du développement des pêches et de l’aquaculture.

  - Dans ce cadre, le comité de coordination de la mise en œuvre et du suivi-évaluation des programmes définira un système opérationnel de suivi, d’évaluation et d’information qui reposera sur une responsabilité partagée entre le MIPARH et tous ses partenaires (structures et organisations socio-professionnelles du secteur, collectivités locales, ONG, autres porteurs de projets et programmes de développement, etc.).

  - Les fonctions suivantes du système d’information, de suivi et d’évaluation des Plans d’Action seront précisément définies et attribuées sur la base de concertations très élargies :

    - fonctionnement du système de suivi-évaluation (services, institutions et partenaires impliqués) ;

    - sélection des indicateurs en fonction de leur pertinence et des capacités à les renseigner ;

    - mode de collecte et de traitement de l’information (contractualisation, partenariat avec des structures spécialisées : INS, CIRES, ENSEA, etc) ;

    - répartition des tâches et responsabilités entre le MIPARH et autres partenaires ;

    - modalités de diffusion de l’information ;

    - actualisation du système d’information et de suivi-évaluation des Plans d’Action.

V.	LE PROGRAMME D’ACTION  PRIORITAIRE 2010-2025

  - Le programme d’actions prioritaires 2010-2025 embrasse, ensemble, les questions relatives aux perspectives stratégiques de développement du pays et des filières de création de richesse adéquates relatives aux ressources halieutiques. Il sera établi selon des programmes d’actions à moyen termes (5 ans), suivant les orientations définies dans les cadres stratégiques nationaux à l’horizon 2025 (DRSP, lettre de politique des pêches et de l’aquaculture, OMD, etc.).

  - Le Programme d’actions prioritaires sera fondé en priorité sur les principes, normes et objectifs du Code de conduite pour une pêche responsable (FAO, 1995) ; et aussi sur la recommandation de la Conférence des Nations unies pour rétablir les niveaux des ressources halieutiques nationales et régionales d’ici 2015. (Johannesburg 2002).

  - Dans son élaboration comme dans sa mise en œuvre, le programme privilégiera les orientations énoncées dans le document de réduction de la pauvreté, les OMD, l’approche participative ainsi que les principes de transparence et d’équité.

  - Il devra aussi s’insérer dans le processus de décentralisation en cours de mise en place par le gouvernement. Il réduira les facteurs déterminants de l’accroissement des capacités de pêche (artisanale et industrielle)  et des troubles sociaux qu’il génère, par d’une part, une plus stricte application de la réglementation dans la limite des ressources halieutiques disponibles, et d’ autre part, une considération accrue de la rentabilité des activités dans le secteur.

  - Enfin, selon les effets attendus, il déterminera et prendra en charge les mesures favorables pour rendre viable l’environnement socio-économique de la production, de l’industrie de traitement et de la commercialisation (incitations économiques, fiscalité, financement et investissements sectoriels, etc).

  - Une attention particulière sera réservée à l’aquaculture dans ses objectifs de productions vivrière sur l’ensemble des plans d’eau douce, saumâtre et marine du pays. L’objectif majeur est l’élaboration d’axes stratégiques et d’un programme d’actions de  développement durable de l’aquaculture tenant compte des spécificités de la Cote d’Ivoire et de ses différentes zones éco-géographiques. Des choix pertinents seront faits sur les espèces, les sites et les techniques.

  - Le Programme prioritaire est établi suivant les objectifs spécifiques assignés au secteur. Selon cette nomenclature, les programmes (les activités préconisées et l’atteinte des résultats) seraient comme suit dans les quatre objectifs spécifiques du PDPA.

Pour réaliser l’objectif spécifique 1 : Gestion durable et responsable des ressources halieutiques maritimes, lagunaires et continentales

### Programme 1.1 “Amélioration de la productivité environnementale”

  - La contribution soutenue des pêches à l’économie nationale repose essentiellement sur la pérennité des ressources halieutiques et l’efficacité économique des segments de la production, de la transformation, de la conservation et de la distribution des produits de pêche. La protection de l’écosystème aquatique, la restauration des stocks surexploités et la gestion durables des ressources halieutiques constituent des priorités d’intervention.

  - Il faut poursuivre les efforts d’identification des stocks disponibles, l’amélioration des connaissances biologiques et l’évaluation de leur niveau d’exploitation. Il faut veiller à une meilleure répartition de l’effort de pêche sur l’ensemble des stocks. Enfin, il faut promouvoir et règlementer les initiatives relatives à la mise en place de dispositifs de concentration de poisson (DCP).

  - L’établissement de plan de gestion annuel ou pluriannuel avec la participation effective de toutes les parties prenantes sera un instrument efficace de gestion des ressources halieutiques.

  - la mise en valeur des plans d’eau intérieurs selon des schémas d’aménagement où la pêche et l’aquaculture intégreront les autres activités de développement des populations riveraines.

  - A l’horizon 2025, c’est environ 100 000 tonnes de poisson destiné à l’alimentation des populations, et 100 000 tonnes de thons traités  pour l’exportation que le secteur des pêches serait susceptible de générer en production additionnelle. A cela s’ajouteraient le rétablissement des équilibres écologiques dans les plans d’eau, des dizaines de milliers d’emplois, des revenus substantiels au niveau des communautés riveraines pour réduire la pauvreté, et une nette amélioration de la balance des payements sur les produits halieutiques

#### Programme 2: “Amélioration de la gouvernance et la gestion participative des pêcheries”

  - Une meilleure gouvernance de gestion des pêches jettera les bases d'une croissance économique à long terme et de la durabilité des bénéfices.

  - L’adoption du présent plan directeur par le gouvernement et son approbation par le parlement en fera indubitablement un solide instrument de politique publique des pêches dont la mise œuvre nécessitera des réformes institutionnelles évidentes.

  - Une nouvelle loi devra être prise en remplacement de la loi n° 86-478 du 1er juillet 1986 relative à la pêche. Elle devra être complétée dans des délais raisonnables des textes d’application afin de soutenir et faciliter la mise en œuvre du plan directeur.

  - La direction centrale à charge de la gestion des pêches devra être renforcée par la structuration de son organigramme et par l’amélioration du niveau de compétences du personnel (programmation, planification, analyse économique, statistiques, etc.)

  - La Côte d’Ivoire doit poursuivre sa politique d’ouverture en s’impliquant activement dans les organisations sous régionales, régionales et internationales tant pour la gestion des ressources chevauchantes que pour la surveillance concertée de sa zone maritime et pour lutter contre  la pêche illicite, non réglementée et non déclarée.

  - En raison de son statut de pays importateur de poisson et de produits de pêche, la Côte d’Ivoire, par la qualité de sa coopération internationale doit développer des stratégies, entretenir, susciter et prendre toute initiative qui lui garantisse la sécurité de son approvisionnement en produits de pêche

  - Enfin, les accords de pêches mués en accord de partenariat avec l’Union européenne doivent se poursuivre dans un véritable esprit de partenariat et dans le respect mutuel des engagements au bénéfice des deux parties. Toutefois, la Côte d’Ivoire soutiendra la négociation d’accord de partenariat en matière de pêche au niveau sous régional.

  - La mise en œuvre du plan directeur de développement des pêches doit être soutenue par une stratégie de communication information et par le suivi-évaluation qui contribue à la qualité du niveau de participation des parties prenantes et de mesure des progrès.

Programme 1.3  « Améliorer le suivi, contrôle et surveillance des pêches et de l’environnement aquatique”

  - Les activités à financer via cet axe résultent du constat que le suivi, le contrôle et la surveillance des zones de pêche ne sont pas encore assurés de manière satisfaisante. La situation de crise budgétaire et sécuritaire dans le pays permet simplement de concentrer les efforts de l’Etat sur la surveillance couvrant un territoire maritime limité, donnant champ libre à la pêche illicite, non déclarée et non règlementée. Même, les navires de pêche (nationaux et étrangers) régulièrement autorisés, y compris ceux affrétés, violent les lois et règlements nationaux. Des chalutiers sont signalés à l’intérieur des miles marins réservés à la pêche artisanale où le recours aux produits toxiques, l’usage d’engins et de pratiques de pêche prohibés tendent à se généraliser, compromettant ainsi la durabilité des ressources halieutiques et de l’économie halieutique avec des conséquences environnementales, économiques et sociales incalculables.

  - Par cet axe le PDPA promeut le renforcement des moyens de lutte contre les pratiques de pêche illicite qui sapent les tentatives de gestion durable des pêcheries. Il appuiera l’amélioration des conditions de fonctionnement du système national de Suivi, Contrôle et Surveillance (SCS) et son adaptation aux besoins d’une approche coordonnée au niveau régional. Il s’agit d’appuyer une nouvelle définition, la mise en œuvre et la réactualisation régulière du plan national de SCS, et l’amélioration des moyens pour sa mise en œuvre qui seraient jugés nécessaires et efficaces, techniquement et financièrement (ex. centrale de surveillance, stations côtières, participation des communautés riveraines et système de suivi des navires ou VMS), et la fourniture des appuis nécessaires à leur mise en œuvre initiale, utilisation et pérennisation.  La mise en place des plans et le déploiement des moyens devront être précédés par la création de mécanismes de financement pérennes des fonctions SCS.

  - L’efficacité de la surveillance participative nécessite une synergie entre unités de pêche artisanale, navires de pêche industrielle et les unités de surveillance basée à terre afin d’optimiser les interventions de ces dernières.

Pour réaliser l’objectif spécifique 2 : Accroissement des productions intérieures

Programme 2.1 « Accroissement durable des captures des unités de pêche »

  - un accroissement responsable des productivités des unités de pêche continentale maritime et lagunaire (artisanale et industrielle) vers des niveaux de prélèvement optimums  et durables.

  - Les captures actuelles des pêches, de l’ordre de 50 000 tonnes dépasseraient le niveau de 127 000  tonnes.

Pour réaliser l’objectif spécifique 3 : Valorisation optimale des capacités

Programme 3.1 « Accroissement des volumes de produits exportés et les capacités de commercialisation dans le marché national

  - Un accroissement des volumes de thon valorisés et exportés par les conserveries locales qui repasseraient de 55 000 tonnes actuelles à  leurs  capacités déjà installées de 110 000 tonnes, et pourraient même atteindre 150 000 tonnes, en bénéficiant d’un apport important des flottilles de thoniers de retour dans l’Atlantique Sud du fait des faibles rendements actuellement réalisés dans l’océan Indien et le pacifique, soit 100 à 150% de gain;

  - un réseau de distribution de poisson et ses corollaires d’équipements et d’emplois d’un niveau exceptionnel dans l’économie nationale sur la base de 4 tonnes/an/vendeur ;

  - le développement des activités de service pour répondre à la création et aux besoins d’intrants et de maintenance pour les nouvelles entreprises de pêche ; et,

  - l’amélioration des points de débarquement et de mise en marché des produits de pêche (construction de ports sur le littoral, et de débarcadères autour des plans d’eau lagunaire et continentale, silo à glace) et de marchés à poisson dans les principaux centres urbains.

### Programme 3.2 « Amélioration des  moyens d’existence et réduire la vulnérabilité des communautés de pêche artisanale”

  - Il s’agit ici de créer les conditions les plus favorables possibles pour conserver à la pêche artisanale son attrait en tant que levier de création de richesse dans le milieu rural. Le maintien dans les villages de communautés de pêche artisanale dynamique repose sur les initiatives structurantes du milieu qui intègre à la fois la valorisation du statut de pêcheur et l’aménagement du territoire.

  - Enfin, la réduction de la pauvreté et de la vulnérabilité dans les communautés de pêche artisanale est un enjeu majeur de la viabilité économique et sociale du secteur des pêches. L’appropriation du développement se fera à travers des organisations construites sur des bases formelles, l’intégration des communautés de pêche dans le développement local pour un meilleur accès aux services de base, le financement durable des activités alternatives à la pêche, etc..

### Programme 3.3 ”Garantie la sécurité alimentaire et la nutrition en produits de pêche”

  - Les options doivent favoriser une utilisation des ressources halieutiques qui contribue au mieux à la sécurité alimentaire par l'amélioration du conditionnement et de la commercialisation du poisson produit localement. Des mesures de restriction des exportations des produits de pêche fraîche et de produits artisanaux transformés peuvent être prises pour renforcer la disponibilité du poisson et des  produits de pêche sur le marché national. La Côte d’Ivoire, devra s’inscrire dans la dynamique de l’internationalisation du marché du poisson et des produits de pêche.

  - En déclarant le poisson comme un produit stratégique national, la Côte d’Ivoire devra l’intégrer dans sa politique extérieure et l’inscrire aux agendas des travaux des commissions mixtes Côte d’ Ivoire et les pays traditionnellement exportateurs de poisson et de produits de pêche. Une plate forme de concertation secteur privé (importateurs, chambres de commerce et d’industrie, etc.) et secteur public viendra en appui pour rationaliser les importations.

### Programme 3.4 “Développement des marchés et du commerce des produits de pêche”

  - Les défis à relever par l’industrie thonière ont pour nom les règles d’origine, la complexité des normes, la traçabilité, l’étiquetage, la certification et l’augmentation de la part du marché européen. Une politique agressive de positionnement et une prise en compte affirmée des produits de pêche dans la négociation des accords de partenariat économique avec l’Union Européenne doivent faire partie de tous les agendas de promotion de l’industrie ivoirienne.

Pour réaliser l’objectif spécifique 4: promotion de l’aquaculture

Programme 4.1: Etablissement des bases d’un developpement de l’aquaculture.

  - Il sera procédé à l’identification et caractérisation du potentiel de production aquacole; à la réorientation de l’appui institutionnel nécessaire au développement et  à  la promotion de l’aquaculture; à la redynamisation de la promotion de l’aquaculture par le renforcement de la professionnalisation et de l’autonomisation des tâches; à l’amélioration et gestion du matériel biologique; et,  au renforcement du développement de la production de provende

Programme 4.2 : valorisation des acquis de la pisciculure à petite échelle vers la pisciculture commerciale

  - Il sera procédé : au développement des productions piscicoles à l’échelle régionale; à l’amélioration de la productivité et de la compétitivité de la pisciculture à petite échelle; à l’amélioration des systèmes de commercialisation;  et, à la création d’une structure permanente d’assistance et de promotion.

Programme 4.3:  Etude des bases de l’aquaculture industrielle et d’exportation

  - Il sera procédé à la mise en place de cadre juridique de règlement de conflits fonciers avec les populations riveraines des plans d’eau susceptibles d’abriter des entreprises de production à vocation industrielle et commerciale.

  - Il sera également procédé : (i) à l’étude des conditions techniques et économiques de l’industrialisation de l’élevage de poisson et de l’accessibilité des marchés internationaux indexés sur la maîtrise des coûts de production et des coûts d’approches; à (ii) l’étude socio-économique de débouchés et circuits de commercialisation des poissons  et des crevettes d’élevage.

Programme 4.4: Valorisation des milieux aquatiques et de leurs ressources halieutiques

  - Il sera procédé; au développement de systèmes de pacage lacustres et lagunaires c’est à dire à produire des juvéniles en conditions contrôlées à partir de géniteurs recevant un traitement hormonal; à la création de retenues d’eau d’administration locale et de promouvoir la création de retenues d’eaux communales; et, à la diversification des productions aquacoles. Il s’agit d’expérimenter et d’introduire avec toute la précaution requise pour l’importation d’espèces “exotiques”.

PARTIE III.	LE PROGRAMME INTERIMAIRE POUR LA RELANCE ET LE DEVELOPPEMENT DES PECHES ET DE L’AQUACULTURE (PIRD)

I. RAISON D’ETRE DU PIRD

  - La réalisation des objectifs de développement de la pêche et de l’aquaculture exigera un vaste chantier de programmes. A long terme le PDPA balisera le développement de la pêche et de l’aquaculture en Côte d’Ivoire. Seulement, à court et moyen termes, il y a aussi  urgence et obligation de travailler d’abord sur la base d'un programme intérimaire de relance (PIRD) du secteur   dans une perspective de durabilité, de sécurité alimentaire et de lutte contre la pauvreté, suivant le DSRP.

  - L’idée de programme de relance  sous-entend qu’il s’agit d’abord de remettre (sur une période la plus courte possible, comprise entre 2009 et 20l5) le système halieutique (ressources et économie) ivoirien dans un dimensionnement et une cohérence des paramètres clés (capacité, effort, mortalité par pêche, indice d'abondance, rente, capacités de traitement, nombre et qualification des opérateurs, valeur ajoutée, etc.) atteints durant les décennies passées, avec les objectifs actuels de contribution du secteur à l'économie nationale (création de richesse et d'emplois pour réduire la pauvreté et assurer la sécurité alimentaire).

  - L'idée de programme intérimaire sous entend que la sortie du programme en 2015, coïncidera avec un retour aux équilibres fondamentaux du secteur permettant une croissance harmonieuse et accélérée; à savoir notamment :

    - l'ajustement de l'effort de pêche aux conjonctures biologiques et écologiques propres aux ressources ciblées, et aux possibilités d’accéder à des ressources extérieures ;

    - l'ajustement des capacités d’exploitation à terre aux possibilités d’approvisionnement de l’industrie de transformation pour l’exportation ;

    - la sauvegarde du label Ivoire sur les produits d’exportation ;

    - l’amélioration de la productivité halieutique des plans d’eau lagunaire et continentale ;

    - la diversification des moyens d’existence de communautés de pêcheurs  vers des activités hors pêche;

    - l’amélioration des circuits de distribution et  de la qualité des produits halieutiques ; et,

    - le développement de l’aquaculture plus particulièrement en milieu rural.

  - La route choisie doit donc conduire à traiter au fur et à mesure par recommandation et validation (par phase de concertation et de pédagogie) les questions relatives à:

    - la prise en charge des fonctions inhérentes et récurrentes de l'aménagement des pêcheries, à savoir : la recherche et l’expertise, la surveillance et le suivi ;

    - la promotion d’une aquaculture commerciale à petite et moyenne échelle, résolument tournée vers la production vivrière dans le cadre de la réduction de la pauvreté et la sécurité alimentaire ;

    - l’appui au développement dans les communautés riveraines au-delà des aspects d’amélioration de la productivité halieutique des plans d’eau ; notamment la diversification des moyens d’existence des communautés riveraines par le développement de l’agriculture, de l’artisanat, des infrastructures économiques et sociales, etc. ; et

    - la création d’un environnement fiscal et de services publics favorables à l’industrie de valorisation pour l’exportation et celle d’approvisionnement du marché en produits halieutiques.

  - Sur la base des avantages attendus, le PIRD permettra l’identification/formulation et la réalisation de projets d’investissement pour le développement à long terme des différentes branches du secteur.

II.	OBJECTIF PRINCIPAL

  - Le PIRD est une partie intégrante du PDPA. Le PIRD vise, dans un délai de 6 ans (2010-2015), à asseoir les bases et les conditions préalables nécessaires pour atteindre l’objectif principal du PDPA : le développement durable et profitable des pêches et de l’aquaculture dans le cadre de la politique nationale de développement économique, de sécurité alimentaire et de réduction de la pauvreté.

  - Les objectifs spécifiques du PIRD sont également déclinés à travers les objectifs spécifiques du PDPA.

  - Le PIRD se traduira certes par une amélioration quantitative des performances sectorielles en termes quantitatifs (production, traitement, commercialisation, exportation, etc.), mais son avantage principal sera les leçons tirées du programme, pour assurer au delà de 2015  les conditions de développement optimal du secteur.

III.	OBJECTIFS SPECIFIQUES DU PIRD

  - Suivant l’objectif spécifique 1 : Gestion durable et responsable des ressources halieutiques par :

    - Un contrôle et un ajustement de l’effort de pêche (industrielle et artisanale, maritime, lagunaire et continentale) qui s’exerce actuellement sur l’ensemble des ressources halieutiques nationales ;

    - Une réduction des risques d’effondrement des stocks sensibles (particulièrement les démersaux) et de la variabilité annuelle pour les stocks fortement exploités ;

    - Une amélioration du respect des modalités et pratiques de pêche responsable;

    - Une réduction des conflits interprofessionnels par une gestion spatiale et temporelle des différents segments qui composent l’effort (composantes nationale et étrangère) ;

    - Une augmentation des rendements individuels des unités de pêche avec l’exploitation de nouveaux stocks jusqu’ici sous exploitées ou hors ZEE nationale, et l’amélioration de la productivité des plans d’eau continentale pour permettre aux opérateurs de la filière de consolider ou de retrouver un niveau de rentabilité satisfaisant ;

    - Une réduction des risques d’effondrement des stocks sensibles (particulièrement les démersaux) et de la variabilité annuelle pour les stocks fortement exploités ;

    - Une amélioration du respect des modalités et pratiques de pêche responsable;

    - Une réduction des conflits interprofessionnels par une gestion spatiale et temporelle des différents segments qui composent l’effort (composantes nationale et étrangère).

Suivant l’objectif spécifique  2 : Accroissement des productions intérieures par :

    - Une augmentation des rendements individuels des unités de pêche avec l’exploitation de nouveaux stocks jusqu’ici sous exploitées ou hors ZEE nationale, et l’amélioration de la productivité des plans d’eau continentale et lagunaire pour permettre aux opérateurs de la filière de consolider ou de retrouver un niveau de rentabilité satisfaisant.

Suivant l’objectif spécifique  3 : Valorisation optimale des capacités par :

    - L’amélioration de l’environnement économique et financier des activités de production, de distribution de poisson, et de l’industrie de valorisation et d’exportation ;

    - La mise en adéquation des importations de poisson avec la nécessité de promouvoir la production intérieure ;  notamment le développement de l’aquaculture, activité qui

    - La réorganisation et l’amélioration des conditions d’exercice des fonctions d’agent du traitement, de l’importation et de la distribution des produits halieutiques ;

    - L’amélioration de la disponibilité et le fonctionnement des infrastructures publiques, notamment des ports, débarcadères et marchés ;

    - L’amélioration des procédures de suivi sectoriel et d’évaluation des décisions publiques

Suivant objectif spécifique  4 : Promotion du développement de l’aquaculture par :

    - Une maîtrise des techniques aquacoles  car l`action de développement significatif de l’aquaculture demande la compréhension d`autres aspects aussi essentiels, tels que la conception de projet et la gestion financière ;

    - un renforcement des capacités des producteurs privés ;

    - une priorité donnée à la question environnementale préalable aux activités de production ; notamment, l’avis des autorités concernées est une condition  préalable pour chaque exploitation, tant en ce qui concerne le milieu aquatique, que la technique de production, l’espèce choisie, la nature de l’alimentation, etc. ;

    - un accent particulier sur les questions de genre et de santé dans les zones humides (lacs, rivières), notamment l’entrée des femmes dans les activités de la filière  aquacole et les maladies hydriques ;

    - la prise en charge des aspects financement qui seront étudiés ; et les schémas proposés devront être suffisamment réalistes pour prendre en compte le niveau progressif de la montée en puissance des exploitations, le pouvoir d’endettement, la nature des investissements à long terme pour la construction des infrastructures d’élevage aquacole tels que les étangs, cages et bacs, les besoins importants en fonds de roulement au démarrage de l’activité ; et,

    - une identification des systèmes prioritaires et les zones potentielles en fonction des types d’élevage à promouvoir ; et, dans ces zones, l’identification des «clusters» de producteurs pour les aider à développer leurs entreprises aquacoles et en même temps, mettre au point des principes de stratégie opérationnelle, notamment d’approvisionnement en intrants et de mise en marché des produits.

IV. LES AXES D’INTERVENTION  DU PIRD

  - Pour réaliser les objectifs spécifiques  ci-dessus, les interventions du PIRD, suivant les objectifs et stratégies du PDPA, se présentent comme suit :

Suivant l’objectif spécifique 1 : Gestion durable et responsable des ressources halieutiques

  - Les interventions s’attacheront à :

    - Développer les recherches d’accompagnement;

    - Mettre en place d’un système de concession de droits d’accès et structuration des plans d’aménagement des pêcheries ;

    - Mettre en place des mécanismes de co-gestion au niveau des plans d’eau continentaux et lagunaires ; et,

    - Renforcer le suivi, contrôle et surveillance des pêches.

Suivant l’objectif spécifique 2 : Accroissement des productions intérieures

  - Les interventions s’attacheront à :

    - Assurer l’amélioration des performances de la pêche artisanale dans les plans d’eau maritime, lagunaire et continentale ;

    - Elargir les zones de pêche sur l’ensemble de la ZEE ivoirienne et suivant des accords de pêche l’accès à des territoires extérieurs ;

    - Rendre plus opérationnelles les services offerts aux flottilles de pêche à l’attache des ports ivoiriens ; etc.

Suivant l’objectif spécifique 3 : Valorisation optimale des capacités

  - Les interventions s’attacheront à :

    - Améliorer les conditions d’exploitation de l’armement industriel ainsi que les entreprises industrielles;

    - Renforcer  l’industrie d’exportation de produits thoniers ; et,

    - Rationaliser les activités de commercialisation (importation et distribution y compris de mareyage local).

Suivant l’objectif spécifique 4 : Promotion du développement de l’aquaculture.

  - Les interventions s’attacheront à

    - Elaborer et mettre en place des bases technico-économiques de promotion de l’aquaculture commerciale à petite et moyenne échelle ;

    - Promouvoir un noyau de 500 aquaculteurs modèles ;

    - Mettre en place un centre national d’appui aux aquaculteurs ;

    - Mettre en place un fonds d’appui au développement de l’aquaculture ; et,

    - Informer et sensibiliser les acteurs engagés dans le PIRD.

- IV.   DESCRIPTION DES COMPOSANTES ET RESULTATS ATTENDUS DU PIRD

  - Suivant le DSRP, la réalisation de la Vision et l’atteinte des buts de développement font appel au choix d’une Gestion Axée sur les Résultats (GAR), une cohérence entre les impacts finaux désirés, les effets recherchés à travers les stratégies choisies, et les produits attendus dans les secteurs d’activités.

  - Ainsi, les interventions ci-dessus du PIRD seront menées à travers des activités groupées dans cinq composantes comme suit :

Composante 1 : Gestion  durable des pêches : s/c 1.1 Réformes institutionnelles et amélioration de la gouvernance sectorielle ; s/c 1.2 Recherches-accompagnement ; et, s/c 1.3 Mise en place de systèmes d’aménagement et cogestion des pêcheries continentales, lagunaires et maritimes.

Composante 2 :  Amélioration du suivi, contrôle et surveillance.

Composante 3 : Amélioration des conditions d’exploitation de l’armement et de l’industrie de pêche : s/c 3.1	Amélioration des performances de la pêche artisanale ;  s/c 3.2	Amélioration des conditions d’exploitation de l’armement industriel (sardinier et chalutier) ; s/c 3.3 Renforcement de l’industrie d’exportation de produits thoniers ; et, s/c 3.4 Rationalisation des activités de commercialisation   (importations et distribution).

Composante 4 : Développement de l’aquaculture : s/c 4.1 Elaboration des bases de l’aquaculture commerciale ; 	s/c 4.2	Promotion d’un noyau de 500 aquaculteurs modèles ; s/c 4.3 Mise en place d’un centre national d’appui aux aquaculteurs ; s/c 4.4 Mise en place d’un Fonds national d’appui aux aquaculteurs.

Composante 5 : Gestion et exécution du projet : s/c 5.1 Sensibilisation et information ; s/c 5.2 Unité d’exécution du PIRD.

  - Suivant la GAR, de manière annotée, les composantes ainsi que les résultats attendus du PIRD seront caractérisées comme suit :

Composante 1 : Gestion durable et responsable des ressources halieutiques

Sous-composante 1.1: Réformes institutionnelles et gouvernance

  - Description des activités : La sous-composante sera constituée par:

    - Refonte et réorganisation des structures et des moyens de la DPH  et des institutions d’appui conformément aux orientations définies par le PDPA ;

    - Renforcement de la DPH, en particulier par le  perfectionnement du personnel et par des crédits et équipements suffisants, pour assumer toutes ses responsabilités centrales et au niveau local (plan d’eau) ;

    - Décentralisation du pouvoir de gestion des plans d’eau au niveau local ;

    - Révision (ou établissement) des protocoles d’accord entre le MIPARH et les institutions de recherches (CRO, CNRA, facultés à vocation  économique, sociale et institutionnelle) afin de permettre à la recherche de soutenir pleinement l’administration des pêches dans l’aménagement et les orientations de  développement du secteur ;

    - Etablissement des cadres de concertation entre l’Etat et les Organisations professionnelles ;

    - Mise en place d’un système de surveillance des activités de pêche efficace au plan technique et supporté par un moyen de financement durable ;  et

    - Etablissement d’un programme Cadre économique et financier de soutien au secteur des pêches et de l’aquaculture qui clarifie les obligations de l’Etat et des professionnels.

  - Avantages attendus. Ils seront constitués principalement par :

    - L’administration des pêches sera à même de remplir pleinement ses attributions notamment pour ajuster les capacités de pêche et rationaliser les activités du secteur dans chacune de ses composantes professionnelles ;

    - Les pouvoirs locaux disposeront des prérogatives pour gérer les plans d’eau ;

    - Les opérateurs participeront pleinement à l’élaboration de la politique  sectorielle ;  et,

    - Le  programme d’ajustement des institutions du MIPARH et des organes de concertation et de remise à niveau des opérateurs sur l’aménagement est élaboré.

Sous-composante 1.2 : Recherches-accompagnement

Dans le domaine de la pêche

  - Description des activités prévues. La composante vise à améliorer les connaissances sur les ressources, les engins de pêche et leurs impacts sur l’environnement et les activités de pêche, préalables à la mise en place du système d’aménagement. Notamment par cette sous-composante, l’on procédera aux activités suivantes pour assurer la gestion et l’exploitation durable des ressources halieutiques:

    - des recherches sur les pêcheries maritimes et l’écosystème marin, lagunaire et continental;

    - des Etudes sur l’extension des zones de pêche interdite au chalutage ; et, études sur la sélectivité des engins de pêche ;

    - l’actualisation et synthèse des diagnostics sur les ressources et les pêcheries ; et, évaluation des stocks halieutiques ;

    - des études de rentabilité des unités de pêche, de la transformation industrielle  et des entreprises d’import export de poisson.

  - Avantages attendus. Ils seront constitués principalement par :

    - la maîtrise des caractéristiques des ressources halieutiques et des milieux aquatiques;

    - une meilleure compréhension des facteurs conditionnant la rentabilité financière des unités de pêche est obtenue ; et, le comportement des principales espèces face aux engins de pêche et les paramètres de sélection sont connus ;

    - la connaissance des mécanismes déterminants de la dynamique des populations  et de l’organisation des systèmes d’exploitation halieutique et aquacole est améliorée ;

    - la connaissance des modifications de l’environnement et des variations de la ressource dans les milieux côtiers, lagunaires et continentaux est améliorée ;

    - des modèles de simulation pour l’aide à la décision sont développés ; et, l’identification des scénarios d’exploitation optimale des ressources halieutiques est réalisée ;

    - les informations pour la prise de décision sont disponibles et partagées entre parties prenantes ; et la recherche sera au service de la gestion et du développement des pêches.

Dans le domaine de l’aquaculture

  - Description des activités prévues. En particulier dans le domaine de l’aquaculture, le programme s’appuiera :

    - les études fines pour l’orientation de la politique nationale de développement de l’aquaculture ; et, la formation du personnel et la mise à sa disposition des moyens nécessaires à la bonne exécution de son mandat:

    - le suivi et contrôle au plan de la protection environnementale et de la salubrité  des aliments ; et, l’initiation et l’application de la législation et la réglementation.

  - Avantages attendus. Ils comprendront :

    - Une présence physique d’éléments de la DPH, conseillers spécialistes de l’aquaculture dans les zones de développement prévisible de l’aquaculture;

    - Mise en place d’un centre national d’appui aux aquaculteurs (CNAA)

Sous-composante 1.3 : Mise en place d’un système de concession de droits d’accès et structuration des plans d’aménagement des pêcheries

  - Description des activités prévues. La sous-composante comprendra:

    - Etude de systèmes de concession de droits d’accès aux ressources des lagunes et des eaux continentales  (définition des principes et des modalités pratiques pour des modes de concession, définition des pratiques de suivi, de régulation et de contrôle des concessions, définition des outils d’évaluation des politiques sectorielles, etc.)

    - Mise en place d’un système d’information en appui au processus d’aménagement des pêches, à savoir :

-	Audit du pavillon national  pour contrôler le statut des nationalités  déclarées des unités de pêche; et, établissement d’un registre des navires de pêche ;

-	Vérification des caractéristiques déclarées des navires de la pêche industrielle ; et, étude sur la fiscalité dans le secteur de la pêche notamment des principaux intrants  (carburant, électricité, eau, etc.) ;

-	Caractérisation et recensement du parc piroguier  et ses engins de pêche; et, appui à l’amélioration des statistiques de pêche (embarcations, captures, produits transformés ou importés, prix, emplois, etc.).

    - Définition des missions des structures ou organes impliqués dans le processus d’aménagement et organisation des rapports de l’administration au secteur ;

    - Formation pratique des personnes ressources nationales impliquées dans la gestion des pêches (membres du comité technique de pilotage, professionnels, etc.) afin de faciliter la promotion et l’accompagnement de la mise en œuvre du système d’aménagement.

  - Avantages attendus. Ils seront constitués principalement par :

    - La recherche sera au service de la gestion et du développement des pêches ;

    - La proposition d’architecture générale des projets d’aménagement des plans d’eau et des pêcheries est validée par le Gouvernement, et la révision des dispositions légales et règlementaires d’octroi des droits de pêche artisanale est effective;

    - Un plan d’ajustement des capacités de pêche est élaboré, et la réforme du système d’octroi des licences de pêche industrielle  est appliquée;

    - Le projet final de structuration des plans d’aménagement pour l’ensemble des activités dans les eaux ivoiriennes est élaboré, et la promotion de l’utilisation de techniques de pêches sélectives et à l’adaptation des engins de pêche à la gestion durable des ressources est appliquée ;

    - La réduction des pertes post captures et l’amélioration des conditions de débarquement en augmentant les capacités de stockage (l’appui à l’acquisition des équipements de pêche, de stockage et de transport des produits en milieu artisanal.

Composante 2: Renforcement du suivi, contrôle et surveillance des pêches

  - Description des activités prévues. Il  s’agit de:

    - Réviser les domaines de compétence des institutions et du personnel en charge du SCS ; et, revoir les stratégies opérationnelles des patrouilles

    - Mettre en place un système rapproché  de surveillance au niveau de la pêche artisanale dans le cadre de la cogestion et des comités locaux de pêche

    - Etudier la mise en œuvre de mécanismes d’autofinancement des activités de SCS ; et, prendre en compte le rôle de la surveillance dans le renfoncement des mesures de sécurité en mer  et de lutte contre la pollution

    - Développer un cadre de coopération pour harmoniser des systèmes de SCS des pays de la sous-région

  - Avantages attendus. On obtiendra :

    - Une meilleure opérationnalité des patrouilles de surveillance ; et le renforcement des moyens/équipements des stations côtières ;

    - Le Renforcement des capacités du personnel y compris des connaissances dans les aspects de biologie des ressources, d’informatique appliquée et des techniques pour l’utilisation de matériel de SCS

    - La mise en ouvre d’un réseau d’alerte et d’échange de données inter-institutions ; et la vulgarisation du concept  de pêche responsable et des dispositifs à prendre dans l’application du principe de pêche responsable et des autres cadres internationaux de développement durable de la pêche.

Composante 3: Amélioration des conditions d’exploitation de l’armement et de l’industrie de transformation et de commercialisation

Sous-composante 3.1 : Gestion et amélioration des performances de la pêche artisanale dans les plans d’eau lagunaire et continentale

  - Description des activités prévues

  - Du point de vue mesures écologiques :

-	Combattre la pollution des eaux ; et réhabiliter les frayères ;  	lutter contre l’ensablement des plans d’eau ; et reboiser les berges et les plaines d’inondation ;

- 	Supprimer effectivement les engins et pratiques de pêche prohibés ; et, définir, promouvoir les engins/modes de pêches conformes à la réglementation

(b)	Du point de vue mesures administratives :

-	Initier une politique de gestion locale des plans d’eau avec la pleine  adhésion et participation des utilisateurs et autorités locales ; et, désigner les institutions locales en charge des plans d’aménagement ;

- 	Doter les dites institutions en moyens nécessaires de surveillance des pêches ; et, établir les structures régionales et nationales pour favoriser la concertation entre les différents organismes publics, communautaires et privés impliqués dans la gestion des plans d’eau.

(c)	Du point de vue réduction de la vulnérabilité des communautés de pêche et développement local vers les OMD :

-	Promouvoir des caisses locales de financement des activités tant pêche que hors pêche ; et, des  activités génératrices de revenu pour absorber le surplus de capacités « éjectées » à la suite de la mise en œuvre des plans d’aménagement ;

-	Intégrer les communautés de pêche dans le développement local ; et promouvoir des actions concertées (administrations, collectivités territoriales et communautés de pêche) des investissements structurant des campements ou villages de pêche : puits, débarcadères, marchés, etc.) ;

-	Mettre en place de système d’organisation et d’information pour l’accès au marché ; et, promouvoir des méthodes d’amélioration de la conservation, du conditionnement et de la transformation des produits de pêche ;

-	Mettre en place de mécanisme concertés (gouvernement local et district sanitaire et communautés de pêche) pour l’accès aux soins de santé ;

-	Centrales d’achat d’équipements, intrants, etc., et accès aux services de santé par un système de visite organisé avec les districts sanitaire de leur ressort.

  - Avantages attendus. Ils seront constitués principalement par :

    - La productivité, voir la production, des plans d’eau sera améliorée à un niveau proche de 100 à 200% de leurs niveaux actuels ;

    - Les revenus tirés de la pêche par les communautés riveraines sera dans l’objectif de réduction de la pauvreté ; et

    - L’objectif de développement durable sera atteint.

Sous-composante 3.2 : Amélioration des conditions d’exploitation de l’armement industriel

  - Les faibles productivités en termes de capture enregistrées par les chalutiers et les sardiniers à l’attache des ports ivoiriens sont exacerbées au plan de la rentabilité des navires par 4 facteurs négatifs :

    - la taille démesurée de la flottille qui ne cesse d’augmenter; et, l’insuffisance dans l’organisation des activités d’avitaillement des navires et de vente des captures ;

    - les coûts souvent excessifs des frais d’armement (locaux, intrants et services de maintenance) ; et le dysfonctionnement de la commercialisation à quai, voir l’anarchie  dans l’exercice de la profession de mareyeur dans la criée du port d’Abidjan.

  - Description des activités prévues. Il s’agira de:

    - Mettre en œuvre une surveillance efficiente des activités de certaines catégories de navires dans les zones non autorisées à la pêche, notamment prévoir des observateurs à leur  bord ; et, limiter le nombre de licence à la mesure des ressources disponibles dans le cadre de modèles d’équilibres financiers d’exploitation raisonnables ;

    - Envisager une assistance motivée pour les unités qui, exploitées rationnellement, pourraient apporter un gain économique à la création d’emploi et de richesse pour réduire les importations ;

    - Favoriser la vente des captures selon un schéma de libre concurrence de vente et d’achat au niveau des criées ; et, stabiliser les prix des carburants en cas de crise inflationniste.

  - Avantages attendus. Ils seront constitués principalement par :

    - Amélioration des rendements des unités de pêche ;

    - Amélioration de la rentabilité des navires et maintien des emplois dans la branche d’activité des unités industrielles nationales ; et climat apaisé dans les activités portuaires et au sein de la profession.

Sous-composante 3.3 : Renforcement de l’industrie d’exportation de produits thoniers

  - La branche sectorielle de la production de conserves de thon doit et devra sa survie à sa capacité d’affronter la concurrence extérieure du point de vue prix et respect du développement durable ainsi que du respect de l’abondant référentiel  de normes sanitaires des pays importateurs. Les investissements futurs porteront surtout sur les sujets suivants :

    - renouvellement de matériel : doseuse poisson, sertissage, stérilisation ;  amélioration des conditions de manutention des boites ; et, développement de nouveaux formats d’emballages ;

    - développement durable : traitement d’air, des eaux / du bruit ; amélioration au plan social: cantine/ vulgarisation mutuelle santé ; et formation du personnel sur les référentiels nouveaux: ICS/BSCI/IFC....

  - Description des activités prévues. Il s’agit de:

    - Offrir une forte volonté politique au développement de la branche « conserverie » par  des actions concrètes de mise à niveau au plan technique et social, au besoin grâce à l’assistance technique apportée par l’Etat ; et, appliquer effectivement et totalement le régime fiscal « point franc » car les comptes d’exploitation sont aujourd’hui dans le rouge ;

    - Prendre en compte une fiscalité adaptée pour la mise en exploitation de l’ensemble des infrastructures existantes  dont les capacités de traitement s’élèvent à 110 000 tonnes contre un niveau actuel de production de 55 000 tonnes ;

    - Concernant la certification d’origine, objet des futures restrictions de l’UE, permettre  aux autorités douanières et vétérinaires ivoiriennes de se doter les moyens de valider les origines puisqu’ elles sont agréées par l’UE au niveau des douanes et OAV ;

    - Elaborer et concrétiser l’application d’une loi prenant en compte la pêche responsable qui rentre dans le cadre des APE avec tous ses corollaires de soutien financier par l UE ; et,

    - Concernant la voix des pays ACP auprès de l’UE dont la Côte d’Ivoire est leader dans la région par l’intermédiaire de ses Ambassades à Bruxelles et à Genève auprès de l’OMC, faire valoir les droits de commerce équitable.

  - Avantages attendus. Ils seront constitués principalement par:

    - La poursuite du développement de l’industrie de la conserve en Côte d’Ivoire avec son corollaire d’emplois nouveaux et de valeur ajoutée à l’export ; et l’accroissement de sa part de marché au niveau international ;

    - Le maintien et l’accroissement de la valeur ajoutée et des emplois.

Sous-composante 3.4: Rationalisation des activités de commercialisation (importations et distribution)

  - Comme pour la branche de l’industrie de la conserve, la branche import-distribution de poisson est fortement handicapée par l’environnement fiscal et douanier. Sa survie est pourtant vitale pour l’alimentation des populations en protéines animales.

  - Description des activités prévues. Il s’agit de :

    - Maintenir autant que justifiée la suspension des taxes et droits de douanes de 10% ou à un niveau à étudier, pour contrecarrer les augmentations croissantes des prix d’importation du poisson destiné aux populations à bas revenu ; et, clarifier le statut fiscal des infrastructures d’entreposage au plan de l’impôt sur le foncier bâti ;  et éventuellement apprécier le niveau fiscal compatible avec la rentabilité des entreprises ;

    - Etudier la justification et éventuellement la mise sous régime « zone franche » les entreprise d’importation ; et, améliorer les moyens de contrôle de la qualité des produits importés en dotant le MIPARH des équipements et autres moyens indispensables ;

    - Réorganiser le système d’agreement des entreprises en mettant la recevabilité des demandes plus particulièrement sur l’aptitude professionnelle et la capacité du point de vue infrastructures déjà disponibles ;

    - Assurer le contrôle de la qualité des produits importés ; et si nécessaire renforcer la protection de la production nationale par des mesures douanières appropriées ; et, assouplir les relations Etat- importateurs et leurs associations.

  - Avantages attendus. Ils seront constitués principalement par:

    - Les importations seront contrôlées à l’entrée dans le pays pour les besoins de santé publique ; et, la chaîne de distribution sera mieux contrôlée car bien identifiée dans ses différents segments ;

    - L’origine des produits sera conforme aux conditions du développement durable ; et l’approvisionnement du marché sera régulé ; les prix conformes au souhait de l’Etat de mettre les produits à la portée de la majorité de la population.

Composante 4 :  Développement de l’aquaculture

Sous-composante 4.1 : Elaboration et mise en place des bases technico-économiques de Promotion de l’aquaculture commerciale à petite et moyenne échelle et industrielle

  - L’objectif global de la présente composante s’inscrit dans la  politique de développement de l’aquaculture, en visant particulièrement l’accélération du développement de l’aquaculture commerciale à petite et moyenne échelle auprès d’entrepreneurs disposant de capacités financières et de savoir faire managérial. La mise en œuvre d’une telle orientation est la seule voie si l’on veut arriver à ancrer l’aquaculture commerciale parmi les pratiques agricoles modernes du pays.

  - La présente composante doit donc permettre de formuler d’abord les éléments clés des directives techniques de développement de petites et moyennes entreprises piscicole en Côte d’ivoire. Elle serait également chargée, selon un programme de travail à établir en seconde priorité, d’étudier les voies et moyens pour développer les autres activités d’aquaculture notamment industrielle d’exportation.

  - Description des activités prévues. Dans l’élaboration, il s’agit entre autres charges qui s’imposent à l’Etat ivoirien, de prendre en compte les activités prioritaires suivantes :

    - Promouvoir l’élevage commercial d’espèces les plus adaptées au milieu et dont les techniques à haut rendement demeurent localement maîtrisables ; et, promouvoir l’aménagement d’infrastructures d’élevage ;

    - Assurer l’encadrement technique et la formation des aquaculteurs ; et, appuyer les promoteurs dans le cadre d’une structure d’orientation et d’appui, non pas publique, mais sous partenariat Etat/Secteur privé,  pour promouvoir des projets privés ;

    - Assurer le repeuplement des plans d’eau continentale ; réaliser la sélection et la répartition des sites de démonstration des technologies de production à partir des sites des promoteurs; et, et, programmer et diriger l’évaluation des résultats et l’imprégnation des résultats de démonstration des technologies de production promues.

  - Avantages attendus. Au plan technique et de rentabilité des exploitations:

    - Seront mis en adéquation les différents éléments (compétence technique, aliment performant, rentabilité financière) nécessaires à la réussite d’un projet de développement moderne de l’aquaculture commerciale ;

    - Seront également identifiées les conditions stratégiques en matière de réalisation, d’organisation, d’encadrement et d’investissement nécessaires à l’émergence d’une aquaculture commerciale durable adaptée à l’environnement naturel et aux conditions socio-économiques dans le pays.

  - Une analyse préliminaire des activités et des résultats attendus fait apparaitre l’obligation de réaliser sur 6 ans des programmes prioritaires répartis dans les quatre composantes suivantes:

- Promotion d’un noyau d’aquaculteurs modèles : Identification, formation et encadrement de 500 aquaculteurs témoins;

- Mise en place d’un Centre national d’appui aux aquaculteurs (CNAA);

- Mise en place d’un fonds d’appui au développement de l’aquaculture (FADP);

- Renforcement des capacités  des services compétents du MIPARH (voir composante 1 : Appui institutionnel au secteur).

Sous-composante 4.2: Promotion d’un noyau de 500 opérateurs aquaculteurs témoins

  - L’aquaculture est accessible à beaucoup de personnes car les techniques disponibles s’adaptent à une grande variation des conditions locales, aux moyens de l’opérateur et aux objectifs qu’il se fixe pour son élevage. Cependant pour un travail efficace de sensibilisation, d’encadrement et d’analyse, il serait nécessaire de se fixer quelques points de repère des différentes techniques les plus appropriées en fonction des zones et des situations locales. A cette fin, le programme durant la durée de son exécution identifiera et encadrera 500 opérateurs dits « aquaculteurs ou promoteurs témoins ». Ils seront, en priorité, choisis parmi les opérateurs/aquaculteurs ayant un projet.

  - Description des activités prévues. Au plan de la stratégie opérationnelle, l’on procédera à:

    - l’identification rapide du potentiel piscicole des zones prioritaires et des systèmes de production dans les régions où le potentiel piscicole est important ; et, l’identification d’aquaculteurs qui ont déjà investi et voudraient accroitre leurs exploitations, ou des promoteurs ayant exprimé un intérêt d’investir dans la filière piscicole (production de poisson, d’aliments, etc.) ;

    - l’appui technique aux promoteurs pendant toute la période des deux premiers cycles de production 12 à 15 mois; et, l’élaboration des guides  techniques d’aquaculture pour les petites et moyennes entreprises qui évolueront dans le sous secteur; et,

    - l’élaboration du plan d’investissement, définissant les objectifs de croissance attribués aux différentes techniques de production, selon les plans d’eau  et régions.

  - Avantages attendus. Ils seront constitués par :

    - La formulation de directives techniques correspondant aux réalités locales pour la création d’exploitations aquacoles et d’un programme d’investissement ;

    - Des conseils techniques par des  appuis aux activités aquacoles (notamment : repérage des sites, choix des techniques aquacoles, sur la production notamment les alevins, aliments et autres intrants) ;  et, la formation de travailleurs (aquaculteurs et employés) qualifiés dans les entreprises aquacoles.

Sous-composante 4.3 : Mise en place d’un centre national d’appui aux aquaculteurs (CNAA)

  - Le programme orienterait ses activités prioritairement vers la pisciculture en étang, enclos et cage. Ainsi, il  mettra en place un centre national d’appui aux aquaculteurs  (CNAA) qui aura également un rôle d’observatoire de l’aquaculture. Les CNAA auront essentiellement des fonctions  techniques et d’observatoire économique de l’aquaculture en Côte d’Ivoire.

  - Le CNAA disposera en plus de son noyau administratif central, de 8 à 10 antennes techniques dans les principales zones géo-écologiques du pays. Les antennes seront des structures légères, financées, en ce qui concerne les petits frais de fonctionnement par le Programme durant les trois premières années. Ce financement sera ensuite progressivement assuré par les ressources prélevées directement sous forme de contributions par les opérateurs de la filière.

  - Les antennes seront également chargées de :

    - la sensibilisation des entrepreneurs à l’investissement en aquaculture ; et, l’identification des sites en appui aux opérateurs potentiel ;

    - la vulgarisation de techniques et méthodes d’élevages les plus appropriés; et, la formation, le recyclage et l’information du personnel qualifié pour la production et la gestion aquacole.

  - Les mécanismes de fonctionnement de coordination et de gestion du CNAA, notamment de ses antennes techniques, seront précisés dans le manuel de procédures à élaborer lors la préparation finale du document de PIRD ou à son lancement.

  - Le CNAA bénéficiera de l’assistance technique externe, notamment :

    - Un conseiller technique ayant une longue expérience des techniques aquacoles et une connaissance des problèmes d’organisation structurelle  sur le terrain ; il aidera les investisseurs témoins à confectionner leurs documents de projets;

    - Une dizaine de techniciens (CTPD), familiers à l’exercice pratique de l’aquaculture, pour assister les opérateurs témoins en conduisant avec eux la réalisation et la gestion de leurs exploitations;

    - Un expert en zootechnie aquacole  en liaison avec les organismes de recherche (CRO/CNRA), établira les programmes  pour les types de technique aquacole par zone et région, supervisera les centres de production d’alevins, et aidera les fabricants d’aliments pour poisson par la mise au point de nouvelles formules ou l’expérimentation de formules mises au point par les centres de recherches afin d’en déceler les plus performantes en vue d’une vulgarisation.

  - Description des activités prévues. De par leur rôle de vulgarisateur et d’observatoire à l’échelle régionale, les antennes du CNAA auront pour objet de:

    - fournir des informations fiables, pertinentes et permanentes aux opérateurs économiques qui veulent investir dans le domaine de l’aquaculture ; notamment : Organisation et création du CNAA ; et sensibiliser et vulgariser auprès des opérateurs les techniques et modèles de production les plus appropriés;

    - Donner l’information technique aux entrepreneurs de l’aquaculture sur les sites, la disponibilité et les coûts des intrants (aliments et alevins) ; et, rendre accessibles aux opérateurs les différentes informations économiques, notamment le marché, les prix, la demande, etc.

  - Avantages attendus. On notera que:

    - Les opérateurs  potentiels sauront en quoi ils s’engagent réellement du pont de vue adéquation des sites et  du niveau  des investissements ;et, ils choisiront les techniques les plus adaptés aux modèles de production les plus rentables dans leurs zones d’activité ;

    - Ils disposeront d’une assistance régulière pour le suivi de leurs exploitations ; et disposeront des informations économiques pour acheter les intrants requis aux meilleurs prix et vendre leurs productions aux moments ou aux lieux les plus favorables.

Sous-composante 4.4 : Mise en place d’un fonds d’appui au développement de l’aquaculture

  - Un Fonds d’appui à l’aquaculture, à titre pilote, sera étudié et crée auprès des banques locales ou des SFD pour appuyer partiellement le financement adapté (bonification d’intérêt, fonds de garantie, etc.), pour  la réalisation des étangs, l’achat des équipements et matériels nécessaires à l’activité aquacole, ainsi que les fonds de roulement pour le fonctionnement,  plus particulièrement les aliments et la main d’œuvre en attendant la ‘récolte’.

## A titre préliminaire, un objectif de 500 aquaculteurs, produisant sur des parcelles individuelles une production de 2 à 10 tonnes/an est provisoirement visé sur 5 à 6 ans.

  - Description des activités prévues. Il s’agit de :

    - Elaborer un document cadre de création d'un système de financement de l'aquaculture en RCI ; et, soumettre à validation nationale le document et finaliser les statuts et l'acte de création ;

    - Mobiliser le fonds initial de garantie et d'appui aux SFD qui acceptent de financer les promoteurs ; et, porter assistance au processus de création et de lancement des activités.

  - Avantages attendus. Il s’agit :

    - D’accroitre le nombre d’aquaculteurs pour atteindre les objectifs visés par le Programme ;  et, rendre accessible la profession d’aquaculteur à un grand nombre d’entrepreneurs qui ne disposent pas de fonds propres pour démarrer une entreprise piscicole ;

    - De favoriser l’émergence d’aquaculteurs parmi les professionnels de la pêche dans les plans d’eau déjà atteint par la surexploitation.

Sous-composante 4.5 : Renforcement des capacités  des services compétents du MIPARH

(Voir composante 1 : Appui institutionnel au secteur)

Composante 5 : Gestion et exécution du PIRD

Sous-composante 5.1: Information et sensibilisation

  - Cette composante vise à mettre en œuvre une série d’actions d’information et de sensibilisation en direction des structures ou organes impliqués dans le processus de redressement, en particulier de l’aménagement.

  - Il s’agira d’inculquer aux acteurs par la formation, la sensibilisation et l’accompagnement, une culture d’aménagement et de pratique de pêche responsable.

  - Description des activités prévues. Il est prévu de :

    - Lancer des campagnes d’information et de sensibilisation : organisation par l’Etat de concertations pour partager la compréhension du problème d’aménagement, publication de documents de vulgarisation des concepts d’aménagement ; et,organisation de réunions avec les instances professionnelles sur les sites de débarquement, réalisation de publicités dans les médias nationaux et régionaux, etc.

    - Réaliser des supports de formation ; organiser des séminaires de formation  des différents acteurs de la pêche ; et, impliquer les acteurs dans la production des informations relatives à l’aménagement ;

    - Valoriser les connaissances et des pratiques des  communautés de pêche  dans le processus d’aménagement ; et diffuser largement les informations résultant de toutes les contributions.

  - Avantages attendus. Ils seront constitués principalement par :

    - Les objectifs d’aménagements sont clairs pour tous  les acteurs ;

    - Les revendications sectorielles sont dans une logique de développement conforme aux intérêts de la collectivité ; et, les conflits interprofessionnels sont en baisse.

Sous-composante 5.2: la cellule de coordination et de gestion du PIRD

  - La cellule de coordination suit et impulse les projets et activités identifiés dans les composantes du PIRD. Elle sera mise en place dans le but d’assurer une plus grande efficience des concertations entre acteurs et avec les partenaires publics et bailleurs. C’est une unité légère, observatoire de la relance et du développement des pêches qui s’étoffera avec les activités à développer.

  - Elle comprendra :

    - Un coordonnateur ; trois analystes de projets chargés de relever les contraintes et obstacles, limitant la production et la commercialisation des produits (un spécialiste pour la pêche maritime et lagunaire, un spécialiste en pêche continentale et un spécialiste en aquaculture); et un spécialiste en suivi/ et évaluation;

    - Un comptable, en charge de la gestion administrative et financière;  deux aides comptables, une secrétaire et deux chauffeurs/coursiers ; et du personnel et des moyens d’études (48 h/m consultants nationaux et 12 h/m de consultation internationaux).

  - Description des activités prévues. La composante permettra de:

    - Impulser le Programme (pilotage du comité technique de coordination, contacts avec les partenaires, recherche de financement); diriger les études, rencontres, etc. ;

    - Assurer la gestion financière des composantes du Programme; et, participer avec les partenaires à la préparation des activités de chaque composantes .

  - Avantages attendus. Une équipe d’experts compétents capables de coordonner et de gérer les projets et activités dans les composantes précédentes.

IV.  COÛTS DU PIRD

Définition et estimation des coûts unitaires des catégories de dépenses

  - A titre indicatif (hors investissement en infrastructures) une estimation préliminaire des coûts des interventions/activités a permis d’approcher les coûts par composante et pour  l’ensemble du PIRD.  Des catégories de dépense ont été définies et leurs coûts unitaires moyens (par lot) fixés. Plusieurs lots pouvant être affectés à une activité).

  - A titre préliminaire, les catégories de dépenses et leurs unités de compte comprennent :

    - Expertise nationale en  homme/mois (1h/m = 2 millions FCFA); et, Expertise internationale (EI) en homme/ mois (1h/m = 6 millions FCFA ;

    - Séminaires-ateliers en forfait (un lot = 3 millions FCFA) ; formation et  Atelier  en forfait d’un atelier/formation = 3millions FCFA) ; et intrants et/supports logistiques, appuis logistiques (véhicule, bureautique, etc.- forfait d’un  lot = 2 million FCFA).

Estimation des coûts du PIRD

  - Sur la base de telles hypothèses préliminaires, les agrégats des besoins (en nature) par catégorie de dépense et par activités ont permis d’établir  le tableau récapitulatif suivant, par composante  et pour l’ensemble du PIRD (voir détails dans annexe No 1)

  - Pour les imprévus physiques, leurs répercussions ont été estimées à 10%. Seulement la marge d’erreur pourrait être plus large, mais des révisions budgétaires permettront de les corriger au fur et à mesure de l’avancement du programme. Les imprévus financiers estimés à  2,5% par an correspondent à la moyenne indiquée par la Banque Centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest durant les 5 dernières années.

  - Sur 6 ans, le coût total du PIRD hors investissements (infrastructures et équipements), y compris les imprévus physiques et financiers, atteindrait un montant d’environ 38 milliards de FCFA. Ce coût ne comprend ni les investissements des opérateurs et leurs associations, ni la valeur de la terre pour les exploitations aquacoles, ni la construction des infrastructures (étangs, cages et enclos). Ces estimations procèdent d’indicateurs pris à différentes sources. Il faudra les affiner lors de la phase finale d’étude du PIRD.

  - En moyenne de l’ordre de 6,6 milliards de FCFA par an  du BNI et des PTF,  attribué en moyenne annuelle au MIPARH pour les comptes ouverts aux productions halieutiques.

  - Globalement, par catégorie de dépense, 68 % du coût total du PIRD couvriront les investissements (Infrastructures et équipements) indispensables, à consentir par l’Etat pour remettre en état l’environnement technique et financier sectoriel, et permettre ainsi aux opérateurs de développer leurs activités. Il s’agit d’appuis en construction de bâtiments publics, apports de garantie au système bancaire, infrastructures publiques, équipements et matériel, etc., indispensables aux institutions prenantes, plus particulièrement à la DPH et aux organisations professionnelles et administratives autour des plans d’eau, pour remplir les conditions préalables à la relance et au développement sectoriel.

  - Les appuis institutionnels directs à la DPH et aux institutions administratives en charge des plans d’eau s’élève à 31% dont 9% consacré à l’expertise nationale d’encadrement, 1% à l’expertise internationale et 21 % aux catégories de formation (Séminaires, Formation et Supports logistiques) qui manquent le plus à la DPH. Une partie de la formation sera affecte aux activités d’information et à la sensibilisation des acteurs.

  - Le  MIPARH par la Direction des pêches et de l’aquaculture, mais également les services compétents des autres ministères participant à la gestion des plans aquatiques et de leurs environnements immédiats, disposeront d’environ 1% du budget du Programme sous forme d’assistance technique extérieure, notamment de courtes missions de spécialistes de formulation de politique de développement de l’aquaculture, d’organisation, de législation et réglementation des activités sectorielles

  - Du point source de financement, à titre indicatif d’un partage issu d’un forum d’expression d’intérêt, les coûts de restructuration du secteur seront nécessairement pris en charge par l’Etat, les partenaires au développement et les acteurs et opérateurs des différentes filières. Le budget pour la réalisation du PIRD sera décomposé par composante, mais aussi la présentation fera ressortir quelques éléments dont le financement sera l’objet d’intenses négociations entre Etat et professionnels.

  - Il s’agit de:

    - Coûts de promotion  de l’utilisation de techniques de pêches sélectives ; et, coûts de reconversion des armateurs liés à la réduction des capacités de pêche chalutière ;

    - Coûts de reconversion des pêcheurs artisans concernés par la réduction des capacités de pêche artisanale ; coûts de déflation de personnel dans les armements et  industries à terre ; et, coûts de l’aménagement des plans d’eau continentale ;

    - Coûts de l’adaptation de la fiscalité au besoin de redressement et de développement du secteur (le statut de zone franche est réclamé par les importateurs et exportateurs de poisson) ;

    - Coûts  de l’adaptation du crédit aux spécificités sectorielles ; et, coût des infrastructures publiques, de la formation de tous les types d’acteurs, et de fonctionnement des services publiques.

V.  CADRE D’EXÉCUTION ET DE SUIVI-ÉVALUATION

  - Ce chapitre devra faire l’objet d’une large concertation entre Etat et OP. Les propositions ci-après sont donc données à titre indicatif.

  - Le PIRD sera exécuté selon une démarche itérative et participative, impliquant les communautés côtières de pêche artisanale, les professionnels de la pêche industrielle, les scientifiques et les gestionnaires des pêches. Son exécution comprendra ainsi plusieurs étapes de réflexion, d’information, de planification, de conception, de restitution et de validation, ainsi que d’animation et de formation. Ces activités se traduiront par des groupes de travail, des séminaires, ateliers et réunions de terrain avec les divers groupes d’intérêt, à l’échelle centrale ou locale.

  - A titre préliminaire et de façon synthétique, l’organisation du PIRD s’appuierait sur :

## Les orientations de la politique nationale de développement et les priorités et orientations pour le secteur halieutique, notamment la promotion d’entreprises de production et de valorisation, la création d’emploi, la réduction de la « dépendance alimentaire », etc. ;

## L’expérience antérieure des projets et programmes de portée similaire ; et

## La politique de décentralisation dictée par le Gouvernement, visant à donner une responsabilité accrue aux organisations professionnelles, notamment les coopératives de producteurs.

  - L’organisation du PIRD  comportera trois niveaux:

## Coordination et suivi : ce niveau impliquera l’institution publique de tutelle (le MIRAPH et ses services centraux et décentralisés) ainsi que les opérateurs et leurs associations. Un Comité paritaire (Etat/Opérateurs/Partenaires techniques et financiers) sera créé pour la mise en œuvre du PIRD. Il se dotera des outils de gestion et de contrôle les plus appropriés, en associant conjointement les pêcheurs et aquaculteurs, et leurs structures organisées, pour l’évaluation des actions et les réorientations nécessaires.

## Concertation : ce niveau concerne l’articulation du PIRD à l’échelle locale, dont les communautés de base, compte tenu de l’approche participative et ascendante du Projet, mais surtout des aspects fonciers au niveau des plans d’eau.

## Exécution : ce niveau dont le statut (public ou prestataire de service) sera étudié lors de la formulation finale du document d’exécution du Programme, concernera d’une part le personnel d’encadrement et celui des opérateurs contractants, et d’autre part l’ensemble des acteurs impliqués dans la réalisation des actions du PIRD.

  - A ce dernier niveau, une équipe pluridisciplinaire d’experts nationaux soutenue par des homologues internationaux, à recruter, aura pour tâches principales :

    - La formulation, la validation et l’exécution des activités correspondant aux composantes et options des réorganisations et des systèmes à mettre en place ; et, l’animation des rencontres, groupes de travail et séminaires;

    - L’élaboration des rapports techniques ; et, le suivi-évaluation du PIRD.

  - Cette équipe travaillera en étroite synergie au plan national avec des experts et consultants nationaux pluridisciplinaires.

  - Les prestataires du Programme seront recrutés dans un contexte concurrentiel. En outre, des activités de formation des encadreurs permettront d’ajuster les profils et les niveaux de compétence selon les besoins spécifiques.

  - Des structures départementales ou de plans d’eau recevront de larges pouvoirs d’orientation et de contrôle des activités prévues dans les différentes composantes. Dans cette optique, une très large place sera accordée à la mobilisation des collectivités, mais surtout des organisations professionnelles et des opérateurs spécialisés dont les compétences seront valorisées dans le cadre de contrats de sous-traitance pour la mise en œuvre de l’ensemble des composantes du PIRD.

  - Suivant ces principles préliminaires, le PIRD sera placé sous l’autorité d’un Secrétariat exécutif au sein de la DPH. Il sera coordonné par une Comité technique interministériel présidé par le MPARH ou son représentant, formé d’une Cellule technique de coordination et gestion pour assister le Secrétaire exécutif (SE) et assurer le suivi-évaluation des activités du PIRD en partenariat avec les bailleurs de  fonds.

  - Le SE travaillera en relation étroite avec les principaux ministères concernés par l’exploitation durable des ressources halieutiques, et avec les organisations professionnelles les plus représentatives (pêcheurs et mareyeurs, Industriels de la conserve, armateurs, Importateurs).

  - La plateforme technique d’exécution du PIRD analysera les contraintes à chaque branche du secteur de la pêche et de l’aquaculture. Il proposera des solutions techniques, économiques et fiscales, institutionnelles et politiques pour les lever; et canalisera les actions, les suivra et les appuiera auprès des professionnels des pêches et des ministères directement concernés (Finances, Commerce, Travaux publics, Collectivités locales, Services de Sécurité et de surveillance maritime.

  - Sur le terrain au niveau départemental ou des plan d’eau, les interventions seront cordonnées par un Comité technique local placé sous la tutelle de l’autorité départementale, qui suivra les opérations en cours, validera les nouvelles opérations décidées au niveau des communautés riveraines.  Il sera l’élément central du dispositif de gestion participative locale des plans d’eau. Il disposera d’un budget et servira de lien avec les partenaires au développement.

  - Les comités techniques locaux devraient progressivement avec le développement du programme bénéficier d’une plus large autonomie financière: responsabilité de la mise en œuvre de budgets-programmes locaux annuels, animation de la concertation locale, suivi des opérations et des activités des divers prestataires.

  - Au niveau des communautés riveraines, l’ensemble des décisions de gestion des plans d’eau et d’investissement devrait être discuté et pris dans le respect d’un manuel de procédure. Ce manuel serait étudié par la cellule technique locale.

  - Le suivi évaluation sera à la fois décentralisé et participatif au niveau régional et centralisé pour les besoins du PIRD, du gouvernement et des partenaires. Il sera coordonné par un spécialiste en suivi évaluation, attaché au Secrétariat exécutif, qui aura des collaborateurs au niveau des plans d’eau et/ou plans d’eau pour la collecte des informations dans les zones d’intervention. Le service sera organisé en cascade, il impliquerait les services d’évaluation des différents projets- partenaires concourant à la mise en œuvre du Programme. Il fera une large place, au suivi évaluation participatif des organisations de base.

  - Le Programme financera l’ensemble des frais du service: le personnel, les moyens de transport, un appui méthodologique, de la formation, les frais relatifs à la collecte d’informations et aux observations nécessaires pour assurer le suivi relatif à l’avancement du programme et au suivi d’impact. Il fera appel à des enquêteurs et le cas échéant pour des évaluations particulières à des bureaux privés.

VI   MESURE DE L’IMPACT DU PIRD

  - Résumé, l’impact du PIRD se mesurera:

(i)  à la volonté des autorités de mettre en place une unité de suivi et de coordination forte, à élaborer et appliquer un mode de financement des activités préconisées, à harmoniser et adapter les orientations du   PDPA avec les objectifs des acteurs dans les différentes filières et opérations;

(ii)  à la volonté des partenaires à s’associer au processus fédérateur du PIRD, à répondre  à la demande des acteurs producteurs, à apporter leur appui financier à la réalisation des infrastructures publiques, et à harmoniser leurs procédures de financement ;

(iii)  à sa capacité à être effectivement décentralisé, à suivre et agir dans les comités locaux d’aménagement des plans d’eau, les antennes du Centre national d’appui à l’aquaculture, les associations des acteurs, etc.; et

(iv)  au niveau additionnel de couverture des besoins alimentaires apporté par les résultats attendus ; et ux volumes et plus-values des productions et des valeurs ajoutées qu’il engendra.

  - Des critères de mesure des impacts seront définis au moment de la rédaction définitive du PIRD.

VII  LES  RISQUES

Dans le domaine des pêches (maritime, lagunaire et continentale)

  - L’application des résultats des analyses obtenues sur les ressources, leur système d’exploitation et des conditions de leur valorisation, pourrait entraîner ce qui suit:

    - des pertes d’emplois par la réduction de l’effort de pêche; et, une prohibition d’engins et de technique de pêche et une reconversion des acteurs vers des pratiques illicites de pêche aggravant la destruction des ressources;

    - exacerbation des velléités d’appropriation des plans d’eau par les riverains ; une fiscalisation des segments non porteurs inacceptable pour les acteurs concernés, pouvant décourager les investisseurs ;

    - d’avantages fiscaux insuffisamment justifiés seraient octroyés aux filières contributives à la création de la richesse sectorielle et de l’emploi ;

    - la Cellule d’exécution ne dispose pas de moyens humains, techniques et financiers nécessaires à la bonne conduite du PIRD, particulièrement  dans sa phase initiale entrainant la non exécution de son mandat dans le cadre du PIRD ;

    - les actions de sensibilisation et de vulgarisation des concepts d’aménagement n’ont pas donné les résultats escomptés, donc impact limité sur les acteurs ;

    - l’absence de volonté administrative et politique de soutien aux mesures de redressement  rendant impossible l’atteinte des résultats visés; et, le refus de l’administration de partager certaines compétences et prérogatives aboutit à un désintéressement des opérateurs; et, le désintéressement des partenaires au développement et en conséquence l’absence de ressources financière pour exécuter les composantes; et

    - la tendance à refuser le changement risque de perturber les tâches des acteurs impliqués dans la mise en place du système d’aménagement et de créer des polémiques institutionnelles, voire politiques et régionalistes qui détourneront, in fine, les objectifs du PIRD vers l’affrontement entre acteurs et communautés riveraines.

  - Il s’agit d’une vaste gamme de risques qu’il convient d’identifier dans leurs origines et conséquences. Des mesures de mitigations adéquates bien ciblées permettront de réduire les causes et les effets négatifs potentiels de tous ces risques.

## 7.2   Dans le domaine de l’aquaculture

  - Les risques et mesures de mitigation correspondantes portent sur six principaux éléments.

    - L’incapacité technique et financière des aquaculteurs sélectionnés à s’adonner à l’activité d’aquaculture. Contre ce risque, le choix des projets individuels  doit procéder d’un examen préalable des dossiers et  de la capacité entrepreneuriale des opérateurs candidats.

    - L’incapacité de la DPH et des autres institutions administratives et associatives à apporter l’assistance nécessaire aux aquaculteurs dans le cadre du PIRD. Les responsables devront être choisis selon des critères de compétence et d’intégrité indispensable pour réaliser les activités prévues et les résultats attendus.

  - L’identification des sites devra être rigoureuse, afin de s’assurer de la disponibilité et la qualité de l’eau durant toute l’année. Les investissements en infrastructures (constructions) sont relativement  importants et l’étude financière des exploitations démontre que leurs amortissements, dégageant une marge bénéficiaire intéressante, mais la rentabilité ne se vérifie que lorsque les techniques piscicoles sont bien appliquées dans les délais de cycles de production par an, malgré les variations hydrologiques saisonnières.

    - Les risques environnementaux portent d’abord sur l’insuffisance dans la gestion des eaux et des sols qui pourrait avoir de graves conséquences sur le patrimoine aquatique du pays. Ce dernier est relativement important mais commence à être largement sollicité dans certaines zones. L’usage à grande échelle des plans d’eau devra être précédé d’études préalables dont une prise en compte des autres spéculations potentielles tenant compte de l’avis des populations riveraines.

    - L’un des risques pour les aquaculteurs serait l’indisponibilité ou les prix élevés des aliments, la hausse des prix des infrastructures et divers autres intrants nécessaires à la production semi-intensive ou intensive de poisson. De telles situations risquent de les décourager de s’engager ou de rester dans l’activité d’aquaculture par suite de mauvais résultats au niveau des exploitations.

    - Un risque potentiel se situe autour des capacités (techniques et financières) que pourront offrir les institutions locales de crédit agricole/rural dans une perspective de financement pour la construction des infrastructures et l’acquisition des intrants aquacoles. De vastes réformes sont en cours pour appuyer l’investissement à moyen et long terme en milieu rural. L’aquaculture a ses spécificités qu’il faudra prendre en compte.

# PROCHAINES ETAPES

  - Les prochaines étapes du travail sur le PDPA portent sur la recherche de quatre  principaux résultats attendus.

  - Il s’agit de:

    - la revue et ultime enrichissement/appropriation du rapport approuvé par l’atelier pour suite à donner par le MIPARH ; et, la recherche du financement pour la finalisation du PDPA et la rédaction du document d’exécution détaillé du PIRD ;

    - L’organisation de la table ronde des partenaires technique et financiers – Gouvernement ; et le lancement du PIRD.

  - Plus précisément le MIPARH procédera à la Revue et ultime enrichissement / appropriation du rapport les autres institutions et groupements professionnels nationaux impliqués dans la formulation et la mise en œuvre du PDPA.

  - Le PIRD est relativement complexe car embrasse des domaines aussi variés que l’aquaculture, les pêches lagunaires, continentales et maritimes. On notera :

    - Sa formulation, appelé « Phase d’étude du PIRD » sera le fruit du travail d’une mission de spécialistes en gestion et développement des pêches, traitement et commercialisation des produits halieutiques, aménagement hydraulique et génie rural, en techniques aquacoles, entreprises d’aquaculture à petite et moyenne échelles, et analyse de projet d’investissement.

    - Le coût de la phase d’étude du PIRD serait d’environ 200 000 $, sur 3 à 4 mois de travail de 3 h/m d’experts internationaux, et de 9 h/m de consultants nationaux.

    - Le lancement du PIRD/PIRD et la mise en place effective d’une cellule légère de coordination susceptible :

- d’initier son rôle de coordonnateur et du suivi-évaluation ; et de de pré-définir des modèles d’aménagement des plans d’eau ; et, d’évaluer le potentiel aquacole notamment les infrastructures susceptibles d’être réhabilitées et celles qu’il faut réaliser ;

- d’engager une réflexion plus profonde sur le financement du PIRD, le rôle et l’importance des bonifications dans la relance des productions halieutiques, et l’harmonisation des procédures d’intervention ;

- de jeter les bases d’un partenariat technique et financier efficace entre le PIRD et les partenaires au développement;  et de coordonner l’organisation par le gouvernement d’une Table ronde de partenaires techniques et financiers pour le financement du PIRD ;

- de maintenir le dialogue avec les groupements professionnels et les institutions nationales et privées en charge des activités de pêche ; et, d’initier, de cordonner et de suivre les grands travaux identifiés dans les composantes du PIRD.

Thon trop petit, trop salé ou abîmé ou les espèces voisines refusées par les conserveries.